Приложение к постановлению

Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 25 сентября 2026 года № 715-VIII

__

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Кыргызской Республики, назначенных на 27 января 2027 года (среда)

| № | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее – ЦИК) к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее – СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса | После назначения выборов | ЦИК |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |
|  | Представление СМИ в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 14 октября 2026 г.) | ЦИК, СМИ ч. 20 ст. 22 конституционного Закона КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее – конституционный Закон) |
|  | Опубликование на официальном сайте ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 19 октября 2026 г.) | ЦИК ч. 20 ст. 22 конституционного Закона |
|  | Запрет на опубликование (освещение) в СМИ результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | В последние 5 календарных дней до дня голосования, а также в день голосования (с 22 января 2027 г.) | ЦИК, Рабочая группа по информированию избирателей и правилам агитации ч. 6 ст. 22 конституционного Закона |
| Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики | По предложению Министерства иностранных дел Кыргызской Республики (далее – МИД) | МИД, ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия ч. 2 ст. 13-1 конституционного Закона |
|  | Размещение информации об избирательных участках на сайтах ЦИК, дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом, аккредитованных в стране пребывания | Не позднее 5 календарных дней со дня утверждения избирательных участков | МИД, ЦИК ч. 5 ст. 13-1 конституционного Закона |
| Обеспечение доступности помещения для голосования избирателям с инвалидностью |  |  |  |
|  | Составление карты потребностей избирателей с инвалидностью | Не позднее 60 календарных дней до дня голосования (до 28 ноября 2026 г.) | Территориальные избирательные комиссии (далее – ТИК), участковые избирательные комиссии (далее – УИК), Органы местного самоуправления (далее – ОМСУ) ч. 6 ст. 29 конституционного Закона |
|  | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с инвалидностью | Не позднее 50 календарных дней до дня голосования (до 8 декабря 2026 г.) | ТИК, УИК, ОМСУ ч. 6 ст. 29 конституционного Закона |
|  | Направление в соответствующие ОМСУ обращения о принятии мер по обеспечению доступности помещения для голосования лицам с инвалидностью | Не позднее 40 календарных дней до дня выборов (до 18 декабря 2026 г.) | ТИК, УИК ч. 6 ст. 29 конституционного Закона |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |
|  | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация Президента КР, Аппарат Жогорку Кенеша КР, ЦИК ч. 1 ст. 10 конституционного Закона |
|  | Аккредитация международных наблюдателей | После официального опубликования решения о назначении выборов, по мере поступления заявок на аккредитацию (до 24 января 2027 г.) | ЦИК ч. 1 ст. 10 конституционного Закона, п. 3.6. Положения «О порядке деятельности, статусе и полномочиях международных (иностранных) наблюдателей на выборах и референдумах Кыргызской Республики» |
|  | Регистрация общественных наблюдателей | После предоставления некоммерческими организациями соответствующих документов | ЦИК ст. 10-1 конституционного Закона |
| Списки избирателей |  |  |  |
|  | Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, в разрезе избирательных участков | За 80 календарных дней до дня голосования (до 8 ноября 2026 г.) | ГУ «Кызмат», ЦИК ч. 4 ст. 14 конституционного Закона |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей | За 75 календарных дней до дня голосования (до 13 ноября 2026 г.) | ЦИК, ТИК, УИК ч. 7 ст. 14 конституционного Закона |
|  | Вывешивание в участковых избирательных комиссиях предварительных списков избирателей | За 70 календарных дней до дня голосования (до 18 ноября 2026 г.) | УИК ч. 1 ст. 15 конституционного Закона |
|  | Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения любой ошибки или неточности о нем) | Не позднее 15 календарных дней до дня голосования (с 18 ноября 2026 г. до 12 января 2027 г.) | ЦИК ч. 2 ст. 15 конституционного Закона |
|  | Вывешивание в участковых избирательных комиссиях контрольных списков избирателей | За 30 календарных дней до дня голосования (до 28 декабря 2026 г.) | УИК ч. 4 ст. 15 конституционного Закона |
|  | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию сведений об избирателях, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях. | Не позднее 12 календарных дней до дня голосования (до 15 января 2027 г.) | Руководители указанных учреждений, ТИК ч. 5 ст. 14 конституционного Закона |
|  | Передача уполномоченному государственному органу окончательных списков избирателей в электронном виде для подготовки комплектов оборудования | За 10 календарных дней до дня голосования (до 17 января 2027 г.) | ЦИК, ГУ «Кызмат», УИКТ ч. 5 ст. 15 конституционного Закона |
|  | Вывешивание в участковых избирательных комиссиях второго экземпляра окончательных списков избирателей | Не позднее 7 календарных дней до дня голосования (до 20 января 2027 г.) | УИК ч. 5 ст. 15 конституционного Закона |
|  | Опубликование на официальном сайте ЦИК списков избирателей, принявших участие на выборах | Не позднее 7 календарных дней после дня голосования (до 4 февраля 2027 г.) | ЦИК, ГУ «Кызмат» ч. 23 ст. 35 конституционного Закона |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров для кандидатов, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
|  | Проведение обучающих тренингов для членов ТИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики | Начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и заканчивается за 75 календарных дней до дня выборов (до 13 ноября 2026 г.) | Граждане, политические партии ч. 2, 3 ст. 49 конституционного Закона |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 3 календарных дней со дня поступления необходимых документов | ЦИК ч. 4 ст. 19 конституционного Закона |
|  | Предоставление подписных листов по сбору подписей в поддержку кандидата | Не позднее чем за 50 календарных дней до дня выборов (до 8 декабря 2026 г.) | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата ч. 7 ст. 52 конституционного Закона |
|  | Проверка достоверности подписей в поддержку кандидата | После сдачи подписных листов в 10-дневный срок | ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов ч. 7 ст. 52 конституционного Закона |
|  | Предоставление в ЦИК документов для регистрации кандидата (в дополнение к ранее представленным документам в соответствии со ст. 49 и ч. 7 ст. 52 конституционного Закона) | Не позднее чем за 45 календарных дней до дня выборов (до 13 декабря 2026 г.) | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата ч. 1 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Проверка соответствия кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики требованиям, представляемым Конституцией Кыргызской Республики | В течение 10 календарных дней с момента выдачи кандидату справки о получении документов, указанных в ч. 5 ст. 49 конституционного Закона | ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов ч. 4 ст. 50 конституционного Закона |
|  | Уведомление кандидата или уполномоченного представителя кандидата об устранении неполноты и/или несоответствия документов | В течение 48 часов после получения документов | ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов ч. 8 ст. 49 конституционного Закона |
|  | Устранение неполноты и/или несоответствия документов кандидатом или уполномоченным представителем кандидата | В течение 48 часов после получения уведомления ЦИК | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата ч. 8 ст. 49 конституционного Закона |
|  | Проверка документов кандидата и принятие решения о регистрации | В течение 10 календарных дней со дня приема всех документов | ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов ч. 2 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Внесение необходимых изменений и предоставление исправленных документов в ЦИК для регистрации кандидата | В течение 3 календарных дней со дня получения уведомления ЦИК | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата ч. 2 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Регистрация кандидатов на должность Президента Кыргызской Республики | За 35 календарных дней до дня выборов (до 23 декабря 2026 г.) | ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов ч. 5 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Опубликование в печатных изданиях информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем на 5-й календарный день после регистрации кандидатов | ЦИК ч. 7 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидату либо уполномоченному представителю кандидата | В течение суток с момента принятия решения | ЦИК, Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов ч. 4 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Подача письменного заявления кандидата в ЦИК об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем за 10 календарных дней до дня голосования (до 17 января 2027 г.) | Кандидат ч. 6 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Выдача кандидатам удостоверений с указанием даты регистрации | В течение 2 календарных дней после регистрации | ЦИК ч. 8 ст. 53 конституционного Закона |
|  | Регистрация представителей кандидата в избирательных комиссиях | После регистрации кандидата, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 24 января 2027 г.) | ЦИК, ТИК, УИК ч. 1 ст. 17 конституционного Закона |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата | После окончания срока регистрации всех кандидатов, но не позднее 3 календарных дней до дня голосования, до 18 часов по местному времени (до 18:00 часов 23 января 2027 г.) | ЦИК ч. 2 ст. 20 конституционного Закона |
|  | Регистрация наблюдателей кандидата (не более двух на каждую участковую избирательную комиссию) | После регистрации кандидата | ЦИК, ТИК, УИК ч. 1 ст. 9 конституционного Закона |
|  | Проведение жеребьевки по определению очередности кандидатов в избирательном бюллетене | После регистрации всех кандидатов | ЦИК ч. 3 ст. 30 конституционного Закона |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени на каналах государственных телерадиокомпаний | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 35 календарных дней до дня голосования (до 23 декабря 2026 г.) | Телерадиокомпании, ЦИК ч. 9 ст. 24 конституционного Закона |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации | Начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования (с 23 декабря 2026 г. до 8:00 часов 26 января 2027 г.) | Кандидаты, политические партии, граждане КР ч. 1 ст. 23 конституционного Закона |
|  | Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, политическим партиям свободного проведения агитации и встреч с избирателями | После окончания срока регистрации кандидатов (с 23 декабря 2026 г. до 8:00 часов 26 января 2027 г.) | Государственные органы, ОМСУ, ТИК, специальные представители ЦИК ч. 8, 9 ст. 22 конституционного Закона |
|  | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов | В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов (до 4 октября 2026 г.) | ОМСУ ч. 3 ст. 27 конституционного Закона |
| Финансирование выборов |  |  |  |
|  | Создание избирательного фонда кандидата | После назначения выборов, до подачи в ЦИК документов | Гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом ч. 1 ст. 54 конституционного Закона |
|  | Внесение избирательного взноса в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | После создания собственного избирательного фонда кандидата, до подачи документов в ЦИК | Гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом ч. 1 и 5 ст. 49, ч. 1 ст. 54 конституционного Закона |
|  | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата | Еженедельно, а по требованию ЦИК – в течение 24 часов | Банковские или иные учреждения, ЦИК ч. 12 ст. 41 конституционного Закона |
|  | Представление кандидатом в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (до 17 января 2027 г.) Второй итоговый финансовый отчет – не позднее, чем через 10 дней после выборов (до 7 февраля 2027 г.) | Кандидат, уполномоченный представитель кандидата |
|  | Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете | Не позднее 5 календарных дней после дня голосования (до 2 февраля 2027 г.) | ЦИК, КРГ ч. 14 ст. 41 конституционного Закона |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования (до 2 января 2027 г.) | ЦИК ч. 2 ст. 30 конституционного Закона |
| Порядок голосования |  |  |  |
|  | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 24 января 2027 г.) | УИК, ТИК ч. 2 ст. 33 конституционного Закона |
|  | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования | За один календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов (26 января 2027 г.) | УИК ч. 2 ст. 33 конституционного Закона |
|  | Проведение голосования | 27 января 2027 г. (с 08:00 до 20:00 часов) | Избирательные комиссии ч. 1 ст. 31 конституционного Закона |
|  | Проведение голосования за пределами Кыргызской Республики | 27 января 2027 г. (с 08:00 до 20:00 часов по местному времени соответствующего государства) | Избирательные комиссии ч. 16 ст. 31 конституционного Закона, п. 26 Положения об обеспечении избирательных прав граждан, находящихся за рубежом |
| Установление итогов голосования и определение результатов выборов |  |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК ч. 3 ст. 35 конституционного Закона |
|  | Размещение на официальном сайте ЦИК итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения | По мере поступления | ЦИК ч. 1 ст. 37-1 конституционного Закона |
|  | Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК | Не позднее 18 календарных дней со дня голосования (до 14 февраля 2027 г.) | ЦИК, ТИК, УИК ч. 2 ст. 37-1 конституционного Закона |
|  | Размещение протоколов об итогах голосования территориальных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК | Не позднее 19 календарных дней со дня голосования (до 15 февраля 2027 г.) | ЦИК, ТИК ч. 4 ст. 37-1 конституционного Закона |
|  | Определение результатов выборов Президента Кыргызской Республики | Не позднее чем в 20-дневный срок после дня голосования (до 17 февраля 2027 г.) | ЦИК ч. 2 ст. 55 конституционного Закона |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов Президента Кыргызской Республики | В течение 3 календарных дней со дня определения результатов выборов | ЦИК ч. 2 ст. 58 конституционного Закона |

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Официальный сайт Центральной избирательной комиссии: www.shailoo.gov.kg

На сайте www.talapker.shailoo.gov.kg отображены общие сведения о кандидатах на должность Президента Кыргызской Республики, предвыборных программах кандидатов и их избирательных фондах.

На специальном электронном ресурсе Центральной избирательной комиссии – в Реестре жалоб и обращений (https://shailoo.gov.kg/ru/registry/) можете ознакомиться с поданными в избирательные комиссии (ЦИК, ТИК, УИК) жалобами и заявлениями, ходом их рассмотрения, принятыми по ним решениями и судебными актами.

Каналы связи с Координационной группой оперативного реагирования Центральной избирательной комиссии (КГОР) для информирования о фактах нарушения избирательного законодательства:

* короткий номер: 1255;

* номера WhatsApp: 0 (555) 351-255;

* телефон доверия: 0312 62-63-24;

* адрес электронной почты: kgor@shailoo.gov.kg.

Общественная приемная Центральной избирательной комиссии: 0312 66-02-40

Официальный сайт ЦИК КР 					Выборы Президента	КР