Утвержден

постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 11 февраля 2020 года № 34
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Основных организационно - практических мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов депутатов Бешкентского, Маргунского айылных кенешей Лейлекского района Баткенской области; Авлетимского айылного кенеша Аксыйского района, Майлуу-Сууского городского кенеша, Атайского, Кок-Иримского айылных кенешей                     Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области; Баетовского, Жерге-Талского, Конорчокского айылных кенешей Ак-Талинского района, Куйручукского, Кызыл-Жылдызского, Таш-Добонского, Тугол-Сайского, Чон-Добонского айылных кенешей Жумгальского района Нарынской области; Будалыкского, Конур-Добонского айылных кенешей Алайского района, Нурабадского, Тепе-Коргонского айылных кенешей Араванского района, Сары-Колотского айылного кенеша Кара-Суйского района, Кок-Белского айылного кенеша Ноокатского района, Алтын-Булакского, Мирза-Акинского  айылных кенешей Узгенского района Ошской области; Ошского городского кенеша; Арашанского айылного кенеша Аламудунского района, Токмокского городского кенеша, Милянфанского айылного кенеша                        Исык-Атинского района Чуйской области;  Балыкчинского, Караколского городских кенешей, Оргорчорского айылного кенеша Жети-Огузского района, Кумбелского айылного кенеша Иссык-Кульского района                    Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, назначенных на 12 апреля 2020 года.
 
День выборов – воскресенье
          12 апреля 2020 года
	 №

	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Образование избирательных округов и избирательных участков

	1. 
	Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования

(до 22 февраля 2020 года)
	Территориальные избирательные комиссии с участием представителей органов местного самоуправления

(Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей»-(далее Закон)  ч.4 ст.10)

	2. 
	Утверждение схем и границ избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей, с учетом резервирования мандатов депутатов айылных кенешей для женшин не менее 30%.
	Не позднее, чем за 50 календарных дней до дня голосования

(до 22 февраля 2020 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по организации выборов) по предложению территориальных избирательных комиссий.

 (ч.5 ст.10 Закона)

	3. 
	Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов
	Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения

(до 27 февраля 2020 года)
	Центральная избирательная комиссия (информационный отдел)

(ч.6 ст.10 Закона)

	Обучение членов избирательных комиссий

	4. 
	Проведение обучающих тренингов для членов территориальных, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса
	По отдельному плану и графику
	Центр обучения и взаимодействия с участниками избирательного процесса

	Работа со списками избирателей

	5. 
	Составление и выгрузка из Единого государственного реестра населения, предварительного списка избирателей, обладающих на день голосования активным избирательным правом, являющихся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с законодательством по каждому избирательному участку
	за 60 календарных дней до дня голосования

 

(до12 февраля 2020 года) 
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)

(ч.1,2 ст.12 Закона)

	6. 
	Размещение предварительного списков избирателей на государственном портале, составленный по каждому избирательному участку, району, городу 
	за 60 календарных дней до дня голосования

 

(до12 февраля 2020 года) 
	Центральная избирательная комиссия (ПТО и БД)

 (ч.2 ст.12 Закона)

	7. 
	Распечатка и передача списков избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии
	за 55 календарных дней до дня голосования

 

(до17 февраля 2020 года) 
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой, системные администраторы ТИК) (ч.4 ст.12 Закона)

	8. 
	Вывешивание предварительного спискаизбирателей для

ознакомления избирателями
	 за 50 календарных дней до дня голосования

(до 22 февраля 2020 года) 
	Участковые избирательные комиссии

(ч.1 ст.13 Закона)

	9. 
	Прием и обработка заявлений о внесении изменений в список избирателей (исправление ошибок или неточностей) 
	Не позднее 15 календарных дней до дня голосования

(до 28 марта 2020 года)
	ЦИК КР, отдел ИИС, системные администраторы, территориальные избирательные комиссии, 

участковые избирательные комиссии

(ч.3 ст.12 Закона)

	10. 
	Составление и передача контрольного списка избирателей в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 35 календарных дней до дня голосования

(до 8 марта 2020 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой, системные администраторы ТИК)

 (ч.4 ст.13 Закона)

	11. 
	Вывешивание контрольного списка избирателей для

ознакомления избирателями
	за 30 календарных дней до дня голосования

(до 13 марта 2020 года)
	Участковые избирательные комиссии

(ч.3 ст.13 Закона)

	12. 
	Формирование окончательного списка избирателей, распределенного в соответствии с границами избирательных участков. 
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования

 

(до 2 апреля 2020 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой, системные администраторы ТИК)
(ч.4 ст.13 Закона)

	13. 
	Передача окончательного списка избирателей в электронном виде для подготовки комплектов оборудования  в уполномочный государственный орган (ГРС)
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования

 

(до 2 апреля 2020 года)
	Центральная избирательная комиссия (Управление ИКТ)
(ч.4 ст.13 Закона)

	14. 
	Распечатка и передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажного списка избирателей  в двух экземплярах в соответствующую участковую избирательную комиссию
	за5 календарных дней до дня голосования

 

(до 7 апреля 2020 года)


	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), территориальные избирательные комиссии 

(ч.4 ст.13 Закона)

	15. 
	Вывешивание второго экземпляра бумажного окончательного списка

избирателей для

ознакомления избирателями
	Не позднее  3 календарных дней до дня голосования

(до 9 апреля 2020 года)
	Участковые избирательные комиссии

(ч.4 ст.13 Закона)

	16. 
	Подготовка и передача серверных комплектов по идентификации избирателей с загрузкой списка избирателей, с базой биометрических данных в  Центральную избирательную комиссию для доставки их на избирательные участки  
	Не позднее  3 календарных дней до дня голосования

(до 9 апреля 2020 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)

(ч.4 ст.13 Закона)

	17. 
	Доставка оборудования
	не позднее 3 календарных дней до дня голосования

(до 9 апреля 2020 года)
	ЦИК КР 

(ч.4 ст. 13 Закона)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	18. 
	Образование в ТИКах рабочих групп по приему и проверке документов, достоверности данных, содержащихся в сведениях, предоставляемых при проведении выборов депутатов местных кенешей КР
	Со дня назначения выборов 
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии



	19. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам. 
	Со дня представления документов
	Соответствующие

территориальные

избирательные

комиссии



	20. 
	Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства,

либо мотивированный отказ

в регистрации
	В течение 3-х календарных дней со дня поступления необходимых документов

 

	Соответствующие

территориальные

избирательные

комиссии

( ч.3 ст.21 Закона)

	21. 
	Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 40 календарных дней до дня голосования 

(до 24.00 часов

 2 марта 2020 года)
	Политические партии

(ч.1, ч.2 ст.49 Закона)

	22. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в городских  кенешей
	Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования

(до 24.00 часов

 2 марта 2020 года)
	Кандидат, уполномоченные представители кандидатов

(ч.1 ст.53 Закона)



	23. 
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов, требованиям  Закона  КР  «О выборах депутатов местных кенешей» 
	В течение 10 календарных дней со дня принятия документов

 
	Соответствующие  рабочие группы в территориальных избирательных комиссиях

(ч.4 ст.53 Закона)

	24. 
	Регистрация кандидатов в депутаты городских кенешей

 
	За 30 календарных дней до дня голосования.

(до 13 марта 2020 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(ч.6 ст.53 Закона)

	25. 
	Выдача соответствующих удостоверений  кандидатам в депутаты городских кенешей с указанием даты его регистрации
	В течении 2-х  календарных дней со дня регистрации списка кандидатов 

 
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(ч.12, ст.53 Закона)

	26. 
	Опубликование в печати сообщения о регистрации списка кандидатов в депутаты с указанием наименований политических партий, а также фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов, включенных в список кандидатов от политических партий
	В течение 5

календарных дней со

дня окончания срока

регистрации

 
	Соответствующие

территориальные

избирательные

комиссии

( ч.11 ст.53 Закона)

	27. 
	Прием заявления кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах или об отзыве списка кандидатов, об отказе от участия в выборах либо об исключения кандидата из списка кандидатов политических партий
	Не позднее, чем за 3 календарных дней до дня голосования

(до 24.00 часов 8 апреля 2020 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(ч.1,2 ст.54 Закона)

	28. 
	Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования 

(до 24.00 часов

 12 марта 2020 года)
	Политические партии,

граждане путем самовыдвижения

(ч.1, п.2 ч.2, ч.8,9,10 ст.49 Закона)

	29. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей
	Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования

(до 24.00 часов 12 марта 2020 года)
	Кандидат, уполномоченные представители кандидатов

(ч.1, ч.3 ст.60 Закона)



	30. 
	Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов, требованиям  Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей» 
	В течение 10 календарных дней со дня принятия документов

 
	Соответствующие  рабочие группы в территориальных избирательных комиссиях

(ч.3 ст.60 Закона)

	31. 
	Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей

 
	За 20 календарных дней до дня голосования.

(до 23 марта 2020 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(ч.7 ст.60 Закона)

	32. 
	Выдача соответствующих удостоверений  зарегистрированным кандидатам в депутаты айылных кенешей
	После регистрации кандидатов в течении 2-х  календарных дней

 
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(ч.9 ст.60 Закона)

	33. 
	Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов в депутаты айылных кенешей
	В течение 5

календарных дней со

дня окончания срока

регистрации

 
	Соответствующие

территориальные

избирательные

комиссии

(ч.8, ст.60 Закона)

	34. 
	Прием заявления кандидата об отказе от дальнейшего участия в выборах.  Отмена регистрации кандидатов 
	Не позднее, чем за 3 календарных дней до дня голосования

(до 24.00 часов 8 апреля 2020 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(ч.1 ст.54 Закона)

	35. 
	Регистрация представителей кандидатов, политических партий в избирательных комиссиях, доверенных лиц и

выдача им удостоверений,

либо мотивированный отказ

в регистрации
	По мере поступления документов

 
	Соответствующие

территориальные

избирательные

комиссии

(ч.2 ст.18, ст.19 Закона)

	Информационное обеспечение выборов

	36. 
	Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
	Не позднее 10 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов 

(до 21 февраля 2020 года)
	Средства массовой информации

(ч.20 ст.22 Закона)

	37. 
	Информирование

избирателей о ходе подготовки и проведения выборов

 
	После опубликования Указа Президента о назначении выборов
	Органы

государственной

власти, органы

местного

самоуправления,

избирательные

комиссии, средства

массовой информации,

юридические и

физические лица 

(информационной отдел ЦИК КР)

(ч.2 ст.22 Закона)

	38. 
	Информирование избирателей о необходимости ознакомления со списками избирателей, уточнения своих данных в списках избирателей через СМИ, иными доступными способами.
	За 55 календарных дней до дня голосования

(до17 февраля 2020 года) 
	Соответствующие

избирательные

комиссии

(ч.2-1 ст.22 Закона)

	39. 
	Подготовка специальных информационных материалов  для избирателей с ограниченными возможностями здоровья (аудио-видео материалы с использованием сурдоперевода или субтитрирования, шрифт Брайля, иные специальные средства)
	Со дня назначения выборов
	Соответствующие

избирательные

комиссии

(ч.2-1 ст.22 Закона)

	40. 
	Информирование избирателей о выдвинутых, зарегистрированных кандидатах, о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата и политической партии, финансовых отчетах кандидатов и политической партий в избирательных фондах
	Со дня назначения выборов
	Соответствующие

избирательные

комиссии

(ч.2-1 ст.22 Закона)

	41. 
	Представление программ кандидата, политической партий в соответствующую избирательную комиссию. 

Опубликование программу кандидатов, политических партий на официальном сайте Центральной избирательной комиссии
	Не позднее 5 календарных дней со дня регистрации кандидата


	Соответствующие

избирательные

комиссии

(ч.2-2 ст.22 Закона)

	42. 
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 35 календарных дней со дня назначения выборов

 
	Органы местного самоуправления

(ч.3 ст.27 Закона)

	43. 
	Проведение предвыборной агитации


	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока 

регистрации всех кандидатов, списков кандидатов в депутаты местных кенешей 

(13 марта 2020 года городских кенешей,  

23 марта 2020 года айылных кенешей)

и прекращается за 24 часа до начала голосования   (в 8.00 часов 

11 апреля 2020 года)
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации

(ч.1 ст.23 Закона)

	Международные наблюдатели

	44. 
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) 

(ч.1 ст.8 Закона)

	45. 
	Аккредитация международных наблюдателей 
	По мере поступления заявок
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества) 

(ч.1,2 ст.8 Закона)

	Финансирование выборов

	46. 
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей
	После назначения выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности и закупок)



	47. 
	 Создание избирательного фонда  кандидатами, политическими партиями
	Граждане с момента самовыдвижения, политическая партии с момента выдвижения кандидатов  до представления документов для регистрации т.е. в течение 5 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам
	Кандидат, уполномоченный представитель

(ч.1 ст.15 Закона)

	48. 
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов 
	Со дня формирования  избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии
(ч.1 ст.16 Закона)

	49. 
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	После выделения избирательным комиссиям денежных средств
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии,

Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности и закупок) (ч.2 ст.16 Закона)

	50. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	1) одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации; 

2) не позднее 10 календарных дней после выборов 

(до 23 апреля 2020 года).
	Кандидаты, политические партии (Закон ч.19 ст.15)

Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии   

(ч. 2 ст.16 Закона) 

	51. 
	Опубликование сведения о поступлении и расходовании денежных средств в избирательных фондах кандидатов, политических партий на официальном сайте Центральной избирательной комиссии
	Со дня формирования  избирательного фонда

еженедельно 
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии,

Центральная избирательная комиссия

 (ч.1 ст.16 Закона)

	Изготовление и передача избирательным
комиссиям избирательных бюллетеней

	52. 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня 
	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования

(до 23 марта 2020 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(ч.3 ст.30 Закона)

	53. 
	Изготовление избирательных бюллетеней  по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования.

(до 2 апреля 2020 года) 
	Центральная

избирательная комиссия

(соответствующие отделы аппарата ЦИК) 

(ч.8 ст.30 Закона)

	54. 
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии 
	За 10 календарных дней до дня голосования

(до 2 апреля 2020 года) 
	Центральная

избирательная комиссия

(соответствующие отделы аппарата ЦИК)

 (ч.13 ст.30 Закона)

	55. 
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующие участковые избирательные комиссии 
	За 2 календарных дней до дня голосования

(до 10 апреля 2020 года) 
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

 (ч.13 ст.30 Закона)

	                           Порядок проведения голосования

	56. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования

(до 2 апреля 2020года) 
	Участковые избирательные комиссии

(ч.1 ст.31 Закона)

	57. 
	Прием письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности  проголосовать вне помещения для голосования 
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования

(до 9 апреля 2020года) 
	Участковые избирательные комиссии

(ч.2 ст.33 Закона)

	58. 
	Вывешивание реестра избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности  проголосовать вне помещения для голосования
	за 2 дня до дня голосования

(10 апреля 2020года) 
	Участковые избирательные комиссии

(ч.4 ст.33 Закона)

	59. 
	Проведение жеребьевки для определения членов комиссии, которые будут организовать голосование вне помещения для голосования
	за 2 дня до дня голосования

(10 апреля 2020года) 
	Участковые избирательные комиссии

(ч.4 ст.33 Закона)

	60. 
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	За один календарный день до дня голосования 

(11 апреля 2020 года)
	Участковые избирательные комиссии

(ч.5,6,7,8,9 ст.33 Закона)

	61. 
	Проведение голосования
	12 апреля  2020 года с 8.00 до 20.00 часов 
	Участковые избирательные комиссии

(ст.31 Закона) 

	Установление итогов голосования и определение результатов выборов

	62. 
	Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ)
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей 

(ч.6 ст.36 Закона)



	63. 
	Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и  передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.7 ст.36 Закона)



	64. 
	Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК
	После получения данных от УИКов
	Центральная избирательная комиссия

(ч.2 ст.40 Закона)



	65. 
	Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов
	После завершения голосования
	Участковые  избирательные комиссии в присутствии наблюдателей 

(ч.12, 13 ст.36 Закона)

	66. 
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений).
	После проведения подсчета голосов
	УИК в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ 

(ч.14 ст.36 Закона)

	67. 
	Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии
	После проведения итогового заседания
	Участковые  избирательные комиссии 

(ч.15,16 ст.36 Закона)



	68. 
	Вывешивание увеличенной формы протокола для всеобщего ознакомления в месте установленном участковой избирательной комиссией
	После составления протокола об итогах голосования
	Участковая избирательная

комиссия

 (ч.19 ст.36 Закона)

	69. 
	Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией
	Незамедлительно после их подписания членами УИК
	Участковые  избирательные комиссии

Территориальные  избирательные комиссии

МВД

(ч.17 ст.36 Закона)

	70. 
	Вывешивание списка

избирателей принявших участие на выборах или его копия, заверенная печатью на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий
	Не позднее 3 календарных дней после дня голосования

(до 16 апреля 2020 года)
	Участковые избирательные комиссии

(ч.20 ст.36 Закона)

	71. 
	Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии,  на котором рассматриваются поступившие в комиссию в установленном порядке заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий 
	После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории
	Территориальные  избирательные комиссии

(ч.2 ст.37 Закона)

	72. 
	Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения
	После итогового заседания ТИК
	Территориальные  избирательные комиссии

(ч.3 ст.37 Закона)

	73. 
	Определение  результатов выборов депутатов местных кенешей  
	не позднее 20 календарных дней со дня голосования.

(до 3 мая 2020 года)
	Территориальные  избирательные комиссии

 (ч.1 ст.38 Закона)

	74. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации после определения результатов выборов
	В течении двух суток после определения результатов выборов


	Территориальные  избирательные комиссии

(ч.3 ст.40 Закона)

	75. 
	Направление в Центральную избирательную комиссию  первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы 
	Незамедлительно после подписания протокола ТИК
	Территориальные  избирательные комиссии

(ч.4 ст.37 Закона)

	76. 
	Утверждение протоколов территориальных избирательных комиссии о результатах выборов депутатов местных кенешей 
	После получения протоколов ТИК
	Центральная избирательная комиссия

(Закон Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» п.24 ч.1 ст.7)

	77. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов
	В течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов
	Центральная

избирательная комиссия

(ч.4 ст.40 Закона)


