### Утвержден

постановлением Центральной комиссии

по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 25 октября 2020 года № 265

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Основных организационно-практических мероприятий по подготовке

и проведению досрочных выборов Президента Кыргызской Республики,

датой проведения которых определено 10 января 2021 года

День выборов –

10 января 2021 года, воскресенье

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Постановление ЦИК о назначении выборов | 24 октября 2020 года | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее – ЦИК) |
|  | Обращение ЦИК к избирателям, гражданам, представителям политических партий, средствам массовой информации, членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса | После назначения выборов (25 октября 2020 г.) | ЦИК Информационный отдел |
| Информационное обеспечение выборов |  |  |  |
|  | Обращение ЦИК к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации | После официального опубликования решения о назначении выборов | Информационный отдел |
|  | Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 15 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (по 7 ноября 2020 г.) (включительно) | Рабочая группа ЦИК, информационный отдел, СМИ, интернет-издания ч. 20 ст. 22 Конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее – Закон) |
|  | Опубликование ЦИК на своем официальном сайте представленных сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании | Не позднее 19 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (по 11 ноября 2020 г.) (включительно) | Информационный отдел ч. 20 ст. 22 Закона |
|  | Запрет на опубликование (освещение) в СМИ, интернет-изданиях результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | Последние 4 календарных дня до дня голосования (с 6 января 2021 г.) | Рабочая группа ЦИК ч.6 ст. 22 Закона |
| Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков на территории дипломатических представительств, консульских учреждений Кыргызской Республики и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом по предложению органа, ведающего вопросами иностранных дел, и по согласованию с компетентными органами страны аккредитации, для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики | После предложения МИД КР | МИД, ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия ч.3-5 ст. 13 Закона |
|  | Формирование избирательных комиссий за пределами Кыргызской Республики | Не позднее 11 дней со дня назначения выборов (по 3 ноября 2020 г.) (включительно) | МИД, ЦИК, Бишкекская территориальная избирательная комиссия ст.19 Закона КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики», п.9, 11 Положения «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан КР, проживающих или находящихся за ее пределами» |
| Помещение для голосования |  |  |  |
|  | Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 45 календарных дней до дня голосования (по 25 ноября 2020 г.) (включительно) | ТИК, УИК, ОМСУ ч. 6 ст. 29 Закона |
|  | Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей | Не позднее 37 календарных дней до дня голосования (по 3 декабря 2020 г.) (включительно) | ТИК, УИК, ОМСУ ч. 6 ст. 29 Закона |
|  | Направление обращения в соответствующие органы местного самоуправления принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Не позднее 30 календарных дней до дня выборов (по 10 декабря 2020 г.) (включительно) | ТИК, УИК ч. 6 ст. 29 Закона |
| Международные и общественные наблюдатели |  |  |  |
|  | Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами | После официального опубликования решения о назначении выборов | Аппарат Президента, Жогорку Кенеш, Правительство, ЦИК ч. 1 ст. 10 Закона |
|  | Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Правительством, ЦИК приглашений | После официального опубликования решения о назначении выборов | ЦИК ч. 1 ст. 10 Закона |
|  | Регистрация общественных наблюдателей при предоставлении письменного направления, удостоверенного печатью некоммерческой организации | На основании уведомления направления НКО, по мере поступления заявок и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов | ЦИК, ТИК ст. 10-1 Закона |
| Списки избирателей |  |  |  |
|  | Предоставление сведений об избирателях, проживающих и находящихся за пределами Кыргызской Республики, вставших на консульский учет и прошедших биометрическую регистрацию и передача их в уполномоченный государственный орган | Не позднее 64 календарных дней до дня голосования (по 6 ноября 2020 г.) (включительно) | МИД, руководители соответствующих дипломатических представительств и консульских учреждений Кыргызской Республики за рубежом, ГРС ч. 6 ст. 14 Закона |
|  | Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительного списка избирателей, составленного по каждому избирательному участку, району, городу | За 60 календарных дней до дня голосования (по 10 ноября 2020 г.) (включительно) | ЦИК (ПТО и БД) ч.4 ст.14 Закона |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии предварительного списка, составленного по каждому избирательному участку | За 56 календарных дней до дня голосования (по 14 ноября 2020 г.) (включительно) | ЦИК, ТИК, УИК ч. 7 ст. 14 Закона |
|  | Вывешивание в УИКах предварительного списка избирателей для ознакомления избирателями | За 52 календарных дней до дня голосования (по 18 ноября 2020 г.) (включительно) | УИК ч. 1 ст. 15 Закона |
|  | Прием заявлений от избирателей прошедших биометрическую регистрацию (о любой ошибке или неточности о нем) (Форма №1) | Не позднее 11 календарных дней до дня голосования (с 19 ноября по 29 декабря 2020 г. (включительно) | УИК ч. 2 ст. 15 Закона |
|  | Прием заявлений от избирателей прошедших биометрическую регистрацию о намерении голосовать по избирательному адресу (Форма №2) | Не позднее 11 календарных дней до дня голосования (по 29 декабря 2020 г.) (включительно) | УИК, системный администратор ЦИК КР ч. 3 ст. 15 Закона |
|  | Вывешивание в УИКах контрольного списка избирателей для ознакомления избирателями | За 22 календарных дня до дня голосования (по 18 декабря 2020 года) (включительно) | УИК ч. 4 ст. 15 Закона |
|  | Составление списков об избирателях, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК | Не позднее 9 календарных дней до дня голосования (по 31 декабря 2020 г.) (включительно) | Руководители указанных учреждений, ГРС, УИК ч. 5 ст. 14 Закона |
|  | Размещение на официальном сайте ЦИК окончательного списка избирателей | За 7 календарных дней до дня голосования (по 2 января 2021 г.) (включительно) | ЦИК |
|  | Вывешивание в УИКах окончательного списка избирателей | Не позднее 5 календарных дней до дня голосования (по 4 января 2021 г.) (включительно) | УИК ч.5 ст.15 Закона |
| Обучение членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса |  |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров для представителей кандидатов, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
|  | Проведение обучающих тренингов для членов ТИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей | После назначения выборов по отдельному плану | ЦИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов на должность Президента КР | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 56 календарных дней до дня выборов (по 14 ноября 2020 г.) (включительно) | Кандидаты ч. 2 ст. 49 Закона |
|  | Регистрация уполномоченных представителей и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидатур на уполномоченных представителей, представленных кандидатом | В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов | ЦИК ч. 4 ст. 19 Закона |
|  | Регистрация доверенных лиц на основании представления кандидата и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом | После представления кандидата | ЦИК ч. 2 ст. 20 Закона |
|  | Предоставление уполномоченными представителями подписных листов по сбору подписей в поддержку кандидата на должность Президента КР | Не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов (до 24:00 часов 3 декабря 2020 г.) | ЦИК ч. 7 ст. 52 Закона |
|  | Проверка достоверности подписей в поддержку кандидата | После сдачи подписных листов в 8-дневный срок | Рабочая группа ЦИК КР с привлечением работников регистрационных служб ч.7 ст.52 Закона |
|  | Представление в ЦИК КР документов для регистрации кандидатов | Не позднее чем за 34 календарных дня до дня выборов (по 6 декабря 2020 г.) (включительно) | ЦИК ч. 1 ст. 53 Закона |
|  | Проверка соответствия кандидатов на должность Президента КР требованиям, предъявляемым Конституцией КР | В течение 8 календарных дней с момента подачи гражданином заявления о самовыдвижении либо представления решения политической партии | ЦИК ч. 4 ст.50 Закона |
|  | Уведомление кандидата или политической партии о несоответствии документов, препятствующих для его регистрации | В течении 24 часов после получения документов | ЦИК ст.53 Закона |
|  | Внесение необходимых изменений и предоставление исправленных документов в ЦИК КР | В течение 48 часов после получения уведомления | ЦИК ст.53 Закона |
|  | Внесение избирательного залога в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | Не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов (до 24:00 часов 3 декабря 2020 г.) | ЦИК ч.7 ст.52 Закона |
|  | Регистрация кандидатов на должность Президента КР | За 26 календарных дней до дня выборов (по 14 декабря 2020 г.) (включительно) | ЦИК ч. 5 ст. 53 Закона |
|  | Опубликование в печати сообщения о регистрации кандидатов | Не позднее, чем на 4-й календарный день после регистрации кандидатов | ЦИК ч.7 ст.53 Закона |
|  | Принятие решения об отказе в регистрации и выдача кандидату либо уполномоченному представителю копии решения Центральной избирательной комиссии с изложением оснований отказа | В течение 24 часов с момента принятия решения | ЦИК ч.4 ст.53 Закона |
|  | Обжалование кандидатом решения об отказе в регистрации в суде | В 4-дневный срок (с момента принятия решения) | Кандидаты ч.4 ст.53 Закона |
|  | Подача письменного заявления кандидата в ЦИК об отказе от дальнейшего участия в выборах | Не позднее чем за 2 календарных дня до дня голосования (по 7 января 2021 г.) (включительно) | Кандидаты ч. 6 ст. 53 Закона |
|  | Выдача кандидатам удостоверений с указанием даты регистрации | В течение 2 календарных дней после регистрации | ЦИК ч.8 ст.53 Закона |
|  | Регистрация представителей кандидатов, доверенных лиц, наблюдателей в избирательных комиссиях | После регистрации кандидатов | ЦИК ч.1 ст.17 и ст.20 Закона |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня окончания срока регистрации кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования (с 15 декабря 2020 г. до 8:00 часов 9 января 2021 г. | Кандидаты, граждане Кыргызской Республики ч. 1 ст. 23 Закона |
|  | Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации | После окончания срока регистрации кандидатов (с 15 декабря 2020 г. до 08:00 часов 9 января 2021 г. | Теле радиоорганизации ч. 4 ст. 24 Закона |
|  | Обеспечение кандидатам права проведения агитации и встреч с избирателями | После окончания срока регистрации кандидатов (с 15 декабря 2020 г. до 08:00 часов 9 января 2021 г. | ТИК, специальные представители ЦИК, государственные органы, органы местного самоуправления ч. 9 ст. 22 Закона |
|  | Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания агитационных материалов | В течение 7 календарных дней со дня назначения выборов | Органы местного самоуправления ч. 3 ст. 27 Закона |
| Финансирование выборов |  |  |  |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом | В течении 4 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | Уполномоченный представитель ч.1 ст.41 Закона |
|  | Внесение избирательного залога в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя | Не позднее чем за 37 календарных дней до дня выборов (до 24:00 часов 3 декабря 2020 г.) | ЦИК ч. 7 ст. 52 Закона |
|  | Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата | Еженедельно, а по требованию ЦИК-в течение 24 часов | Банковские или иные учреждения, ЦИК ч. 12 ст. 41 Закона |
|  | Представление кандидатами в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Первый финансовый отчет – одновременно с представлением в ЦИК документов, подтверждающих внесение избирательного залога; Второй финансовый отчет – не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (по 2 января 2021 г.) (включительно) Третий итоговый финансовый отчет – не позднее, чем через 7 дней после выборов (по 17 января 2021 г.) (включительно) | Контрольно-ревизионная группа п.39 Инструкция «О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата на должность Президента Кыргызской Республики» |
|  | Прекращение финансовых операций, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам | В 18:00 часов дня, предшествующего дню голосования (18:00 часов 9 января 2021 г.) | Контрольно-ревизионная группа ч. 14 ст. 41 Закона |
| Избирательные бюллетени |  |  |  |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (со шрифтом Брайля) | Не позднее чем за 19 календарных дней до дня голосования (по 21 декабря 2020 г.) (включительно) | ЦИК ч. 2 ст. 30 Закона |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках | Не позднее 7 календарных дней до дня голосования (по 2 января 2021 г.) (включительно) | ЦИК ч. 6 ст. 30 Закона |
|  | Передача в территориальные избирательные комиссии избирательных бюллетеней | Не позднее 7 календарных дней до дня голосования (по 2 января 2021 г.) (включительно) | ЦИК ч. 9 ст. 30 Закона |
|  | Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней | За 2-1 календарный день до дня голосования (по 8 января 2021 г.) (включительно) | ЦИК ч. 9 ст. 30 Закона |
| Порядок голосования |  |  |  |
|  | Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования | Не позднее 2 календарных дней до дня голосования (по 7 января 2021 г.) (включительно) | УИК ч. 2 ст. 33 Закона |
|  | Организация и проведение голосования вне помещения для голосования | За 1 календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов (9 января 2021 г.) | УИК ч. 2 ст. 33 Закона |
|  | Проведение голосования | 10 января 2021 года (с 08:00 до 20:00 часов) | УИК ч. 1 ст. 31 Закона |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
|  | Размещение итогов голосования и списка избирателей, принявших участие в голосовании по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий | Не позднее 2 календарных дней после окончания голосования (по 12 января 2021 года) (включительно) | ЦИК, ТИК, УИК ч. 23 ст. 35 Закона |
|  | Определение результатов выборов Президента Кыргызской Республики | Не позднее 15 календарных дней со дня голосования (по 24 января 2021 г.) (включительно) | ЦИК ч. 1 ст. 37 Закона |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов Президента Кыргызской Республики | В двухдневный срок со дня определения результатов выборов | ЦИК ч. 8 ст. 64 Закона |
| Повторное голосование (в случае назначения) |  |  |  |
|  | Проведение повторного голосования | В течение 20-дневного срока со дня определения результатов выборов | ЦИК ч.2 ст.56 Закона |
|  | Опубликование сообщения о проведении повторного голосования в СМИ | Не позднее 2 календарных дней со дня определения результатов выборов | ЦИК ч.2 ст.56 Закона |
| Повторные выборы (в случае назначения) |  |  |  |
|  | Назначение повторных выборов (в случае признания выборов недействительными, а также, если в избирательный бюллетень были включены два кандидата и ни один из них не был избран либо при повторном голосовании ни один кандидат не избран) | В течение одного месяца после признания выборов недействительными | ЖК КР ст.57 Закона |
|  | Опубликование сообщения о проведении повторных выборов в СМИ | В течении 2 календарных дней после принятия соответствующего решения | ЦИК ст.57 Закона |
|  | Проведение повторных выборов | В порядке и сроки установленные конституционным Законом | ЦИК ст.38, 57 Закона |

* в соответствии с частью 2 статьи 48 КЗ КР «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» сроки избирательных действий сокращаются на четверть.