Утвержден постановлением Центральной комиссии

по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 14 марта 2021 года № 64
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно-практических мероприятий по подготовке и проведению референдума по проекту Закона Кыргызской Республики 

«О Конституции Кыргызской Республики»,
назначенного на 11 апреля 2021 года
День голосования – воскресенье, 11 апреля 2021года
	 №

	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	1. 
	Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее – ЦИК КР) к участникам референдума

	После назначения референдума
	ЦИК КР
Отдел по организации выборов

	2. 
	Утверждение календарного плана основных мероприятий в  подготовке и проведении референдума КР
	После назначения референдума
	ЦИК КР
Отдел по организации выборов 

	3. 
	Формирование Рабочих групп по проведению референдума КР при ЦИК КР 


	После назначения референдума
	ЦИК КР

Отдел правового обеспечения



	Образование участков референдума

	4. 
	Образование участков референдума
	После назначения референдума
	ЦИК КР, ТИК 

ст.21, абзац второй ч.2 ст.48 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

* в соответствии с абзацем вторым ч.2 ст. 48 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики», ЦИК вправе совмещать избирательные участки с участками по проведению референдумов.

	5. 
	Образование участков референдума за пределами Кыргызской Республики
	После предложения 

МИД КР

	ЦИК КР, МИД КР, БТИК
ч.4 ст.21 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»


	Информационное обеспечение референдума 

	6. 
	Обращение ЦИК КР к СМИ об аккредитации для участия в агитации по вопросам референдума
	После назначения референдума
	ЦИК КР

Информационный отдел

	7. 
	Опубликование соответствующей телеорганизацией и  редакцией периодического печатного издания сведений об условиях оплаты эфирного времени и печатных площадей с уведомлением  ЦИК КР
	Не позднее 10 календарных дней после вступления в силу закона о назначении референдума 

(до 22 марта 2021г.)
	СМИ
ЦИК КР

Информационный отдел

ч.5 ст.25, ч.3 ст.26 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	8. 
	Аккредитация СМИ для участия в агитации
	После поступления заявки в письменной форме
	ЦИК КР

Информационный отдел

ст. 20 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	Агитация при подготовке и проведении референдума

	9. 
	Обращение агитационных групп референдума в ЦИК КР с заявлением о регистрации групп агитации
	Со дня вступления в силу закона о назначении референдума
	Граждане Кыргызской Республики

ЦИК КР, Отдел по организации выборов

ч.2 ст.23 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	10. 
	Регистрация групп агитации референдума


	Не позднее 10 календарных дней со дня подачи заявления 


	ЦИК КР

Рабочая группа 

ч.2 ст.23 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»



	11. 
	Назначение уполномоченных лиц группы агитации

	После регистрации групп агитации
	Группы агитации,

ЦИК КР

Отдел по организации выборов

ч.1 ст.43, ч.2 ст.23 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	12. 
	Выдача группе агитации разрешения  для открытия специального счета в целях формирования фонда референдума
	После регистрации группы по обращению уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	ЦИК КР,

КРГ при ЦИК КР 

ч.4 ст.43 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»



	13. 
	Агитация по вопросу, вынесенному на референдум  
	Со дня вступления в силу закона о назначении референдума и заканчивается за 24 часа до дня голосования
(до 8-00ч. 10 апреля 2021 года)
	Группы агитации

ЦИК КР

Информационный отдел

ч.1 ст.24 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»



	14. 
	Назначение  наблюдателей групп агитации, политических партий и некоммерческих организаций
	После регистрации групп агитации
	Группы агитации  

ЦИК КР, 

Отдел по организации выборов

ст.18 Закона

	15. 
	Организация жеребьевки по распределению эфирного времени группам агитации “За” и “Против”
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования
	ЦИК КР, 

Информационный отдел

ч.9 ст.24 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей»
в соответствии с ч.2 ст.48 конституционного Закона«О референдуме Кыргызской Республики»  
некоторые сроки сокращены наполовину в случае совмещения дня голосования на референдуме с днем голосования на других выборах, установленные сроки избирательных действий по подготовке и проведению референдума, кроме сроков, не превышающих 15 календарных дней до дня голосования, могут быть сокращены ЦИК КР не более чем наполовину

	Составление списков участников референдума



	16. 
	Предоставление сведений об участниках референдума, проживающих и находящихся за пределами Кыргызской Республики, вставших на консульский учет и прошедших биометрическую регистрацию и передача в ЦИК для формирования предварительного списка участников референдума 
	Не позднее 85 календарных дней до дня голосования

	МИД, руководители

загранучреждений,

ГРС

ч. 6 ст. 14 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской 
*Закон КР «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» вступил в силу – 12 марта 2021 года.
в соответствии с ч.2 ст.48 конституционного Закона  КР «О референдуме Кыргызской Республики» некоторые сроки сокращены наполовину в случае совмещения дня голосования на референдуме с днем голосования на других выборах, установленные сроки избирательных действий по подготовке и проведению референдума, кроме сроков, не превышающих 15 календарных дней до дня голосования, могут быть сокращены ЦИК КР не более чем наполовину

	17. 
	Актуализация списка участников референдума на государственном портале Тизме на основе данных ЕГРН
	Последняя актуализация произведена 9 марта 2021 года

	ЦИК КР

ГРС

МИД КР

Отдел по управлению информационной

избирательной системы
(далее - отдел ИИС) 

ч.3, 4 ст.14 конституционного Закона  «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	18. 
	Распечатка и передача предварительного списка участников референдума в соответствующие участковые избирательные комиссии
	15 марта 2021 года 
	ЦИК КР 

ТИК

Отдел ИИС, системные администраторы

ч.7 ст.14 конституционного Закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской 
*Закон КР «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» вступил в силу – 12 марта 2021 года.

в соответствии с ч.2 ст.48 конституционного Закона  КР «О референдуме Кыргызской Республики» некоторые сроки сокращены наполовину в случае совмещения дня голосования на референдуме с днем голосования на других выборах, установленные сроки избирательных действий по подготовке и проведению референдума, кроме сроков, не превышающих 15 календарных дней до дня голосования, могут быть сокращены ЦИК КР не более чем наполовину

	19. 
	Вывешивание УИК предварительного списка участников референдума для ознакомления
	 16 марта 2021 года*
	УИК

ч. 1 ст.15 конституционного Закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»,
*Закон КР «О назначении референдума (всенародного голосования) по проекту Закона Кыргызской Республики «О Конституции Кыргызской Республики» вступил в силу – 12 марта 2021 года.

в соответствии с ч.2 ст.48 конституционного Закона  КР «О референдуме Кыргызской Республики» некоторые сроки сокращены наполовину в случае совмещения дня голосования на референдуме с днем голосования на других выборах, установленные сроки избирательных действий по подготовке и проведению референдума, кроме сроков, не превышающих 15 календарных дней до дня голосования, могут быть сокращены ЦИК КР не более чем наполовину

	20. 
	Формирование и вывешивание УИК контрольного списка участников референдума для ознакомления 
	20 марта 2021 года*
	ЦИК, ТИК, УИК

ч.4 ст. 15 конституционного Закона «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской 

	21. 
	Прием заявлений от участников референдума, прошедших биометрическую регистрацию 

(об уточнении данных в списке участников референдума) 
	Не позднее 15 календарных дней до дня голосования
 

(до 27 марта 2021 года)
	УИК

ЦИК КР

Отдел ИИС 
ч.3 ст.15 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской 

	22. 
	Прием заявлений об изменении избирательного адреса (для участников референдума, находящихся за пределами Кыргызской Республики)
	Не позднее 15 календарных дней до дня голосования
 

(до 27 марта 2021 года)


	МИД КР,

загранучреждения,

ч. 3 ст. 15 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской 

	23. 
	Составление списков об участниках референдума, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК


	Не позднее 12 календарных дней до дня голосования

(по 29 марта 2021 г.) (включительно)


	Руководители указанных учреждений,

ГРС

УИК

ч. 5 ст. 14 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	24. 
	Формирование окончательного списка участников референдума, распределенного в соответствии с границами участков референдума.
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования
 

(до 1 апреля 2021 года)
	ЦИК КР,

ТИК, 

Отдел ИИС, 

Системные администраторы 

ч.5 ст.15, конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской



	25. 
	Передача окончательного списка участников референдума в электронном виде для подготовки комплектов оборудования  в уполномоченный государственный орган (ГРС)
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования
 

(до 1 апреля 2021 года)
	ЦИК КР

Управление ИКТ
ГРС

абзац второй ч.5 ст.15 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР», 

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской



	26. 
	Распечатка и передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью ЦИК КР бумажного списка участников референдума  в двух экземплярах в соответствующую УИК
	За 7 календарных дней до дня голосования
 

(до 4 апреля 2021 года)
	ЦИК КР, 

ТИК,

Отдел ИИС 

абзац четвертый ч.5 ст.15 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской



	27. 
	Размещение на официальном сайте ЦИК окончательного списка участников референдума
	За 7 календарных дней до дня голосования

(по 3 апреля 2021 г.) (включительно)
	ЦИК


	28. 
	Вывешивание в УИК окончательного списка участников референдума
	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования

(по 3 апреля 2021 г.) (включительно)
	УИК

ч.5 ст.15 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	29. 
	Подготовка и передача серверных комплектов по идентификации участников референдума с загрузкой списка участников референдума, с базой биометрических данных в  ЦИК для доставки их на УИК 
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования
(до 8 апреля 2021 года)
	ГРС,

ЦИК
абзац третий ч.5 ст.15 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	30. 
	Доставка оборудования в УИК
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования
(до 8 апреля 2021 года)
	ЦИК

 абзац третий ч.5 ст.15 конституционного Закона КР «О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР»,

ст.22 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	
	 Финансирование референдума


	31. 
	Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение референдума Кыргызской Республики
	После назначения референдума
	ЦИК КР, 

Отдел ПУО 

	32. 
	Определение банковского учреждения для открытия и ведения специальных счетов, учета и отчетности по средствам фондов референдума групп агитации
	Со дня вступления в силу закона о назначении референдума
	ЦИК КР, 

Отдел ПУО

ч.5 ст.43 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	33. 
	Финансирование ТИК и УИК для подготовки и проведения референдума Кыргызской Республики
	После утверждения сметы расходов
	ЦИК КР, 

Правительство КР,  
Министерство финансов КР,
Отдел ПУО

	34. 
	Назначение уполномоченных  представителей по финансовым вопросам групп агитации
	После регистрации групп агитации 

(в двухдневный срок) 
	Группы агитации,
ЦИК КР, 

Рабочая группа  

ч.1 ст.43 Закона конституционного «О референдуме Кыргызской Республики»

	35. 
	Создание собственных фондов для финансирования агитации в ходе референдума
	После прохождения регистрации групп агитации  в ЦИК КР

в течении 4 календарных  дней
	Группы агитации,

КРГ при ЦИК КР  

ч.1-4 ст.43 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	36. 
	Прекращение финансовых операций, в том числе расчеты с физическими и юридическими лицами по специальным счетам
	18-00 часов 10 апреля 2021г. 

(18 часов дня пред​шествующего дню голосования)
	Банки

КРГ при ЦИК КР
ч.11 ст.43 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	37. 
	Представление отчета групп агитации о размерах и источниках создания фонда, а также всех произведенных затратах
	Не позднее 30 кален​дарных дней после опубликования результатов референдума
	КРГ при ЦИК КР 
ч.12 ст.43 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской Республики»

	Обучение членов избирательных комиссий

	38. 
	Проведение обучающих семинаров для представителей кандидатов, СМИ, правоохранительных органов и других участников референдума
	По отдельному плану и графику
	ЦИК

	39. 
	Проведение обучающих тренингов для членов ТИК, УИК, операторов АСУ и идентификации участников референдума
	По отдельному плану и графику
	ЦИК

	
	 Международные и общественные наблюдатели


	40. 
	Приглашение и аккредитация международных наблюдателей
	Со дня вступления в силу закона о назначении референдума
	ЦИК КР, 

отдел международного сотрудничества
ч.1 ст.19 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	41. 
	Регистрация общественных наблюдателей при предоставлении письменного направления, удостоверенного печатью некоммерческой организации 
	На основании уведомления направления НКО, по мере поступления заявок и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов

	ЦИК, ТИК

ст. 19-1 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	Порядок изготовления и передачи комиссиям референдума бюллетеней для 

голосования на референдуме


	42. 
	Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на референдуме


	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования
(до 22 марта 2021 года)
	ЦИК КР, 

Отдел по организации выборов

ч.4 ст.31 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	43. 
	Изготовления бюллетеней референдума на государственном и официальном языках для голосования на референдуме
	Не позднее, чем за 10 календарных дней до дня голосования.
(до 1 апреля 2021 года)
	ЦИК КР, 
Отдел по организации выборов

ч.5 ст.31 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	44. 
	Передача в территориальные избирательные комиссии бюллетеней референдума
	За 10 календарных дней до дня голосования
(до 1 апреля 2021 года) 
	ЦИК КР, 
Отдел по организации выборов

ч.9 ст.31 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	45. 
	Передача бюллетеней для голосования в УИК 
	За 2 календарных дней до дня голосования
(до 9 апреля 2021 года)
	ЦИК КР, 
Отдел по организации выборов

ч.9 ст.31 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	 Порядок голосования

	46. 
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	За 1 календарный день до дня голосования 

(10 апреля 2021 года)
	УИК, 
Отдел по организации выборов

ч.1 ст.33  конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	47. 
	Проведение голосования
	11 апреля 2021 года с 8.00 до 20.00 часов
	УИК

ст.32 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	 Установление итогов голосования и определение результатов референдума



	48. 
	Размещение итогов голосования (по данным АСУ) по каждому участку  на официальном сайте ЦИК КР 
	Незамедлительно по мере поступления  итогов голосования в ЦИК КР 
	ЦИК КР, 
Информационный отдел

ч.1 ст.39 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	49. 
	Определение результата референдума (всенародного голосования) Кыргызской Республики

	не позднее 20 календарных дней со дня голосования.
(до 2 мая 2021 года)
	ЦИК КР, 
Отдел по организации выборов

ч.1 ст.37,  ч.2 ст.48 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	50. 
	Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов референдума Кыргызской Республики
	в 2-недельный срок со дня определения результатов референдума
	ЦИК КР

ч.3 ст.39 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	Повторное голосование

	51. 
	Проведение повторного  голосования 
	В течение одного месяца 
	ЦИК КР

ч.2 ст.38 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	52. 
	Оповещение участников референдума  о времени и месте повторного голосования через СМИ или иным способом 
	В течении  7 календарных дней после назначения повторного голосования 
	ЦИК

ч.3 ст.38 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской

	53. 
	Проведение повторного голосования 

(в случае признания итогов голосования на одном или нескольких УИК недействительными)
	В 2-недельный срок со дня назначения повторного голосования
	ЦИК 

ч.1 ст.38 конституционного Закона «О референдуме Кыргызской
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