Утвержден

постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 28 мая 2021 года № 339 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Основных организационно - практических мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей Кыргызской Республики, назначенных на 11 июля 2021 года. 
 
День выборов – воскресенье
          11 июля 2021 года
	 №

	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Обучение членов избирательных комиссий

	1
	Проведение обучающих тренингов для членов территориальных, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса
	По отдельному плану и графику
	Отдел взаимодействия с 
участниками избирательного 
процесса и методологии обучения управления 
организации избирательного 
процесса

	Работа со списками избирателей

	2
	Составление и выгрузка из Единого государственного реестра населения, предварительного списка избирателей (В список избирателей по каждому избирательному участку включаются граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с законодательством)
	За 40 календарных дней до дня голосования
 

(до 2 июня 2021 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.1,2 ст.12 Закона)

	3
	Размещение предварительного списка избирателей на государственном портале избирателей для ознакомления и уточнения данных, определения ошибок и неточностей.
	За 40 календарных дней до дня голосования
 

(до 2 июня 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (ПТО и БД)
 (ч.2 ст.12 Закона)

	4
	Распечатка и передача предварительного списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии
	За 37 календарных дней до дня голосования
 

(до 5 июня 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой, системные администраторы ТИК) (ч.4 ст.12 Закона)

	5
	Вывешивание предваритель ного списка избирателей для
ознакомления избирателями
	 За 33 календарных дня до дня голосования
(до 9 июня 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.13 Закона)

	6
	Прием и обработка заявлений избирателей об ошибке или неточности, отсутствии в списке избирателей (об уточнении данных в списке избирателей)
	Не позднее 10 календарных дней до дня голосования
 

(до 2 июля 2021 года)
	ЦИК КР, отдел ИИС, системные администраторы, территориальные избирательные комиссии,
участковые избирательные комиссии
(ч.2 ст.13 Закона)

	7
	Составление и передача контрольного списка избирателей в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 23 календарных дней до дня голосования
 

(17 июня 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой, системные администраторы ТИК)
 (ч.3 ст.13 Закона)

	8
	Вывешивание контрольного списка избирателей для
ознакомления избирателями
	За 20 календарных дней до дня голосования
 

(до 20 июня 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.3 ст.13 Закона)

	9
	Формирование окончательного списка избирателей, распределенного в соответствии с границами избирательных участков.
	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования
 

(до 3 июля 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой, системные администраторы ТИК)
(ч.4 ст.13 Закона)

	10
	Передача окончательного списка избирателей в электронном виде для подготовки комплектов оборудования  в уполномоченный государственный орган (ГРС)
	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования
 

(до 3 июля 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (Управление ИКТ)
(ч.4 ст.13 Закона)

	11
	Распечатка и передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажного списка избирателей  в двух экземплярах в соответствующую участковую избирательную комиссию
	За 3 календарных дня до дня голосования
 

(до 8 июля 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (отдел по управлению информационной избирательной системой), территориальные избирательные комиссии
(ч.4 ст.13 Закона)

	12
	Вывешивание второго экземпляра бумажного окончательного списка
избирателей для
ознакомления избирателями
	Не позднее 2 календарного дня до дня голосования
 

(до 9 июля 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.13 Закона)

	13
	Подготовка и передача серверных комплектов по идентификации избирателей с загрузкой списка избирателей, с базой биометрических данных в  Центральную избиратель ную комиссию для доставки их на избирательные участки 
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
 

(до 9 июля 2021 года)
	Уполномоченный государственный орган (ГРС)
(ч.4 ст.13 Закона)

	14
	Доставка оборудования в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
(до 9 июля 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (ч.4 ст. 13 Закона)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	в городские кенеши

	15
	Образование в ТИКах рабочих групп по приему и проверке документов, достоверности данных, содержащихся в сведениях, предоставляемых при проведении выборов депутатов местных кенешей КР
	Со дня назначения выборов
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

	16
	Регистрация уполномоченных представителей, политических партий по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам.
	Со дня представления документов
	Соответствующие
территориальные
избирательные
комиссии

	17
	Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства,
либо мотивированный отказ
в регистрации
	В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов
                                            
	Соответствующие
территориальные
избирательные
комиссии
( ч.3 ст.21 Закона)

	18
	Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 27 календарных дней до дня голосования
(до 24.00 часов
 13 июня 2021 года)
	Политические партии
(ч.1, ч.2 ст.49 Закона)

	19
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию документов для регистрации списка кандидатов в депутаты городских кенешей
	Не позднее, чем за 27 календарных дней до дня голосования
(до 24.00 часов
13 июня 2021 года)
	Уполномоченные представители политических партий
(ч.1 ст.53 Закона)
 

 

 

	20
	Проверка на соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Закона  КР  «О выборах депутатов местных кенешей»
	В течение 7 календарных дней со дня принятия документов
 
	Соответствующие рабочие группы в территориальных избирательных комиссиях
(ч.4 ст.53 Закона)

	21
	Регистрация списков кандидатов в депутаты городских кенешей
 
	За 20 календарных дней до дня голосования.
(20 июня 2021 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.6 ст.53 Закона)

	22
	Выдача удостоверений кандидатам в депутаты городских кенешей с указанием даты его регистрации
	В течение 1-х календарных дней со дня регистрации списка кандидатов
 
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.12, ст.53 Закона)

	23
	Опубликование в печати сообщения о регистрации списка кандидатов в депутаты с указанием наименований политических партий, а также фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов, включенных в список кандидатов от политических партий
	В течение 3
календарных дней со
дня окончания срока
регистрации
 
	Соответствующие
территориальные
избирательные
комиссии
( ч.11 ст.53 Закона)

	24
	Подача кандидатом заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах или об отзыве списка кандидатов, об отказе от участия в выборах либо об исключения кандидата из списка кандидатов политической партии
	Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня голосования
 

(до 24.00 часов 8 июля 2021 года)
	В соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.1,2 ст.54 Закона)

	Информационное обеспечение выборов

	25
	Обращение ЦИК к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации 
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	Информационный отдел

	26
	Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании 
	Не позднее 7 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 

(до 3 июня 2021 г.)
	Рабочая группа ЦИК,

информационный отдел, СМИ, интернет-издания

(ч. 20 ст. 22 Закона)

	27
	Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
	Не позднее 7 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов
(до 3 июня 2021 года)
	Средства массовой информации, интернет-издания
(ч.20 ст.22 Закона)

	28
	Информирование
избирателей о ходе подготовки и проведения выборов
 
	После опубликования Указа Президента о назначении выборов
	Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
избирательные
комиссии, средства
массовой информации,
юридические и
физические лица
(информационной отдел ЦИК КР)
(ч.2 ст.22 Закона)

	29
	Информирование избирателей о необходимости ознакомления со списками избирателей, уточнения своих данных в списках избирателей через СМИ, иными доступными способами.
	За 37 календарных дней до дня голосования
 

(до 3 июня 2021 года)
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-1 ст.22 Закона)

	30
	Подготовка специальных информационных материалов  для избирателей с ограниченными возможностями здоровья (аудио-видео материалы с использованием сурдоперевода или субтитрирования, шрифт Брайля, иные специальные средства)
	Со дня назначения выборов
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-1 ст.22 Закона)

	31
	Информирование избирателей о выдвинутых, зарегистрированных кандидатах, о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата и политической партии, финансовых отчетах кандидатов и политической партий в избирательных фондах
	Со дня назначения выборов
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-1 ст.22 Закона)

	32
	Представление программ кандидата, политической партий в соответствующую избирательную комиссию.
Опубликование программы кандидатов, политических партий на официальном сайте Центральной избирательной комиссии
	Не позднее 3 календарных дней со дня регистрации кандидата, списка кандидатов
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-2 ст.22 Закона)

	33
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 23 календарных дней со дня назначения выборов
 (до 19 июня 2021 года)
	Органы местного самоуправления
(ч.3 ст.27 Закона)

	34
	Проведение предвыборной агитации
 

 

 

 
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока

регистрации всех списков кандидатов в депутаты местных кенешей

20 июня 21 года 

и прекращается за 24 часа до начала голосования (в 8.00 часов

10.07.21 года) 
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации
(ч.1 ст.23 Закона)

	Международные наблюдатели

	35
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)
(ч.1 ст.8 Закона)

	36
	Аккредитация международных наблюдателей
	По мере поступления заявок
	Центральная избирательная комиссия (отдел международного сотрудничества)
(ч.1,2 ст.8 Закона)

	37
	Регистрация общественных наблюдателей  
	По мере поступления 
	Соответствующие избирательные комиссии

(ст.8-1 Закона)

	Финансирование выборов

	38
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей
	После назначения выборов
	Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности)

	39
	 Создание избирательного фонда  кандидатами, политическими партиями
	Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов в городской кенеш, для финансирования своей избирательной кампании создает избирательный фонд в течение 3 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам.
	Кандидат, уполномоченный представитель
(ч.1 ст.15 Закона)

	40
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов
	Со дня формирования избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии
(ч.1 ст.16 Закона)

	41
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	После выделения избирательным комиссиям денежных средств
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии,
Центральная избирательная комиссия (отдел планирования, учета и отчетности и закупок) (ч.2 ст.16 Закона)

	42
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	1) одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации;
2) не позднее 7 дней до дня голосования;

3) не позднее 7 календарных дней после выборов
(до 18 июля 2021 года).
	политические партии (Закон ч.19 ст.15)
Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии, территориальные избирательные комиссии   

(ч. 2 ст.16 Закона)

	43
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании денежных средств в избирательных фондах кандидатов, политических партий на официальном сайте Центральной избирательной комиссии
	Со дня формирования избирательного фонда
еженедельно
	Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии,
Центральная избирательная комиссия
 (ч.1 ст.16 Закона)

	Изготовление и передача избирательным
комиссиям избирательных бюллетеней

	44
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 13 календарных дней до дня голосования
(до 28 июня 2021 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.3 ст.30 Закона)

	45
	Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования.
(до 3 июля 2021 года)
	Центральная
избирательная комиссия
(соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.8 ст.30 Закона)

	46
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии
	За 7 календарных дней до дня голосования
(до 3 июля 2021 года)
	Центральная
избирательная комиссия
(соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.13 ст.30 Закона)

	47
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующие участковые избирательные комиссии
	За 2 календарных дней до дня голосования
(8 июля 2021 года)
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(ч.13 ст.30 Закона)

	                 Порядок проведения голосования

	48
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
(до 3 июля 2021года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.31 Закона)

	49
	Прием письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности  проголосовать вне помещения для голосования
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования
(8  июля 2021года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.2 ст.33 Закона)

	50
	Вывешивание реестра избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности  проголосовать вне помещения для голосования
	За 2 дня до дня голосования
(8 июля 2021года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.33 Закона)

	51
	Проведение жеребьевки для определения членов комиссии, которые будут организовать голосование вне помещения для голосования
	За 2 дня до дня голосования
(8 июля 2021года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.33 Закона)

	52
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	За один календарный день до дня голосования
(10 июля 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.5,6,7,8,9 ст.33 Закона)

	53
	Проведение голосования
	11 июля 2021 года с 8.00 до 20.00 часов
	Участковые избирательные комиссии
(ст.31 Закона)

	Установление итогов голосования и определение результатов выборов

	54
	Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ)
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.6 ст.36 Закона)

	55
	Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и  передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.7 ст.36 Закона)

	56 
	Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК
	После получения данных от УИКов
	Центральная избирательная комиссия
(ч.2 ст.40 Закона)

	57 
	Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов
	После завершения голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.12, 13 ст.36 Закона)

	58 
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений).
	После проведения подсчета голосов
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ
(ч.14 ст.36 Закона)

	59
	Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписывание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии
	После проведения итогового заседания
	Участковые избирательные комиссии
(ч.15,16 ст.36 Закона)

	60
	Вывешивание увеличенной формы протокола для всеобщего ознакомления в месте установленном участковой избирательной комиссией
	После составления протокола об итогах голосования
	Участковая избирательная
комиссия
 (ч.19 ст.36 Закона)

	61
	Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией
	Незамедлительно после их подписания членами УИК
	Участковые избирательные комиссии
 

Территориальные избирательные комиссии
 

МВД
(ч.17 ст.36 Закона)

	62
	Вывешивание списка
избирателей принявших участие на выборах или его копия, заверенная печатью на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий
	Не позднее 2 календарных дней после дня голосования
 

(до 14 июля 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.20 ст.36 Закона)

	63
	Проведение итогового заседания территориальной избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий
	После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.2 ст.37 Закона)

	64
	Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписание всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения
	После итогового заседания ТИК
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.3 ст.37 Закона)

	66
	Определение результатов выборов депутатов местных кенешей
	Не позднее 13 календарных дней со дня голосования.
(до 24 июля 2021 года)
	Территориальные избирательные комиссии
 (ч.1 ст.38 Закона)

	67
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации после определения результатов выборов
	В течение двух суток после определения результатов выборов
 
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.3 ст.40 Закона)

	68
	Направление в Центральную избирательную комиссию  первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы
	Незамедлительно после подписания протокола ТИК
	Территориальные избирательные комиссии
(ч.4 ст.37 Закона)

	69
	Утверждение протоколов территориальных избирательных комиссии о результатах выборов депутатов местных кенешей
	После получения протоколов ТИК
	Центральная избирательная комиссия
(Закон Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» п.24 ч.1 ст.7)

	70
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списком кандидатов, голосов, поданных против всех кандидатов, против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов
	В течение 7 календарных дней со дня определения результатов выборов
	Центральная
избирательная комиссия
(ч.4 ст.40 Закона)

	   Переголосование (в случае назначения)

	71
	Проведение переголосования 
	В 2-недельный срок со дня назначения переголосования
	Территориальные избирательные комиссии
ч.5 ст. 38 Закона

	72
	Опубликование сообщения о проведении переголосования в СМИ 
	В течение 3 календарных дней после назначения переголосования
	Центральная избирательная комиссия, Территориальные избирательные комиссии

	Повторные выборы (в случае назначения)

	73
	Назначение повторных выборов (в случае если выборы признаны несостоявшимися, недействительными, кандидат (список кандидатов) по итогам голосования не избран)
	В течение одного месяца со дня признания выборов недействительными
	Президент КР

ст. 39 Закона

	74
	Опубликование сообщения о проведении повторных выборов в СМИ
	В течение 7 календарных дней после принятия решения о назначении повторных выборов

	Центральная избирательная комиссия
ст. 39 Закона

	1. 
	Проведение повторных выборов
	В порядке и сроки предусмотренные настоящим Законом 
	Центральная избирательная комиссия 
ст. 39 Закона




*В соответствии с частью 2 статьи 58 Закона Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей» сроки избирательных действий сокращаются на треть.  
