Утвержден

постановлением Центральной комиссии

по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 29 августа 2021 года № 663
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Основных организационно-практических мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 
назначенных на 28 ноября 2021 года
День выборов – 
28 ноября 2021 года, воскресенье
	№

	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	
	Обращение Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики к избирателям, политическим партиям, средствам массовой информации (далее-СМИ), членам избирательных комиссий и участникам избирательного процесса 
	После назначения выборов  

(29 августа 2021 г.)
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики (далее – ЦИК)

Информационный отдел

	
	Формирование Рабочих групп ЦИК
	После назначения выборов
	ЦИК
Отдел правового обеспечения

	Информационное обеспечение выборов

	1. 
	Обращение Центральной избирательной комиссии к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации 
	После официального опубликования Указа Президента Кыргызской Республики
	Информационный отдел

	2. 
	Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании 
	Не позднее 20 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 

(по 17 сентября 2021 г. (включительно))
	Рабочая группа ЦИК,

информационный отдел, СМИ, интернет-издания

ч. 20 ст. 22 Конституционного Закона «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» 

(далее – Закон)

	3. 
	Опубликование ЦИК на своем официальном сайте представленных сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании 
	Не позднее 25 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов

(до 23 сентября 2021 г.)
	Информационный отдел

ч. 20 ст. 22 Закона

	4. 
	Запрет на опубликование (освещение) в СМИ, интернет-изданиях результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами 
	Последние 5 календарных дней до дня голосования

(с 23 ноября 2021 г.)
	Рабочая группа ЦИК
ч.6 ст. 22 Закона


	Образование одномандатных избирательных округов, 
формирование окружных избирательных комиссий

	5. 
	Представление  уполномоченными государственными органами в сфере регистрации населения, управления земельными ресурсами, ОМСУ данных, для образования одномандатных избирательных округов 
	Не позднее 3 календарных дней после назначения дня выборов 
(по 1 сентября 2021 г. (включительно))
	Межведомственная Рабочая группа ЦИК
ч.11 ст. 13 Закона


	6. 
	Формирование и утверждение схемы и границы избирательных округов 


	Не позднее 7 календарных дней после назначения дня выборов
(до 6 сентября 2021 г.)
	ЦИК 
ч.12 ст. 13 Закона


	7. 
	Опубликование списков избирательных округов на официальном сайте ЦИК и СМИ 


	В течение 5 календарных дней со дня утверждения округов
	ЦИК 
ч.15 ст. 13 Закона


	8. 
	Формирование окружных избирательных комиссий 
	На период подготовки и проведения выборов 
	ЦИК 
ч. 5 ст. 12 Закона

	Образование избирательных участков за пределами Кыргызской Республики

	9. 
	Образование избирательных участков для организации проведения голосования и подсчета голосов избирателей, проживающих или находящихся за пределами Кыргызской Республики, как правило, на территории заграничных учреждений Кыргызской Республики, по предложению государственного органа Кыргызской Республики в сфере иностранных дел, по согласованию с соответствующими органами страны аккредитации.
	После предложения МИД КР
	МИД,

ЦИК,

окружная избирательная комиссия (далее-ОИК)
ч.3-5 ст. 13 Закона


	10. 
	Размещение информации об избирательных участках на сайтах ЦИК, дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств государственных органов Кыргызской Республики за рубежом, аккредитованных в стране пребывания
	Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения
	МИД,

ЦИК,

ч. 5 ст. 13 Закона


	11. 
	Формирование избирательных комиссий за пределами Кыргызской Республики
	Не позднее 15 дней со дня назначения выборов

(до 13 сентября 2021 г.)
	МИД,

ЦИК,

ОИК
ст.19 Закона КР «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики»,

п.9 Положения «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан КР, проживающих или находящихся за ее пределами»

	Помещение для голосования

	12. 
	Составление карты потребностей избирателей с ограниченными возможностями здоровья
	Не позднее 60 календарных дней до дня голосования 

(по 28 сентября 2021 г. (включительно))
	ОИК, УИК, ОМСУ 

ч. 6 ст. 29 Закона

	13. 
	Проверка помещений для голосования на соответствие потребностям избирателей с ограниченными возможностями здоровья, указанным в карте потребностей
	Не позднее 50 календарных дней до дня голосования
(до 9 октября 2021 г.)
	ОИК, УИК, ОМСУ

ч. 6 ст. 29 Закона

	14. 
	Направление обращения в соответствующие ОМСУ принять меры по обеспечению доступности помещения для голосования для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	Не позднее 40 календарных дней до дня выборов
(до 19 октября 2021 г.)
	ОИК, УИК 
ч. 6 ст. 29 Закона

	Международные и общественные наблюдатели

	15. 
	Направление приглашений международным организациям и избирательным органам зарубежных стран принять участие в наблюдении за выборами 
	После официального опубликования Указа Президента КР
	Администрация Президента, Жогорку Кенеш, Кабинет Министров, ЦИК
ч. 1 ст. 10 Закона

	16. 
	Аккредитация наблюдателей при наличии, направленных Президентом КР, ЖК КР, Кабинетом Министров, ЦИК приглашений 
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	ЦИК
ч. 1 ст. 10 Закона

	17. 
	Установление условий и порядка регистрации, форма документа о регистрации общественных наблюдателей при избирательных комиссиях 
	После назначения выборов
	ЦИК
ч. 3 ст. 10-1 Закона

	18. 
	Регистрация общественных наблюдателей  
	После предоставления некоммерческими организациями соответствующих документов и заканчивается в день официального опубликования результатов выборов
	ЦИК
ст. 10-1 Закона

	Списки избирателей

	19. 
	Предоставление сведений об избирателях, проживающих и находящихся за пределами Кыргызской Республики, вставших на консульский учет и прошедших биометрическую регистрацию в ЦИК 
	Не позднее 85 календарных дней до дня голосования

(по 3 сентября 2021 г. (включительно))
	МИД, руководители

соответствующих дипломатических представительств и консульских учреждений

Кыргызской

Республики за

рубежом,
ч. 6 ст. 14 Закона

	20. 
	Размещение на государственном портале tizme.gov.kg предварительных списков избирателей, составленного в разрезе округов, участков, районов и городов 
	За 80 календарных дней до дня голосования

(до 9 сентября 2021 г.)
	ЦИК
ч.4 ст.14 Закона

	21. 
	Передача в участковые избирательные комиссии предварительных списков избирателей
	За 75 календарных дней до дня голосования

(до 14 сентября 2021г.)
	ЦИК, 

ОИК, УИК

ч. 7 ст. 14 Закона

	22. 
	Вывешивание в УИКах предварительных списков избирателей для ознакомления избирателями
	За 70 календарных дней до дня голосования

(до 19 сентября 2021 г.)
	УИК

ч. 1 ст. 15 Закона

	23. 
	Прием заявлений об уточнении данных в списках избирателей (в случае обнаружения любой ошибки или неточности о нем) 
	С 19 сентября по 
12 ноября 2021 г. (включительно)
(Не позднее 15 календарных дней до дня голосования)
	УИК

ч. 2 ст. 15 Закона

	24. 
	Прием заявлений об изменении избирательного адреса (только для избирателей, находящихся за пределами Кыргызской Республики)
	Не позднее 15 календарных дней до дня голосования

(по 12 ноября 2021 г. (включительно))
	УИК, системный администратор ЦИК 

ч. 3 ст. 15 Закона

	25. 
	Вывешивание в УИКах контрольных списков избирателей для ознакомления избирателями
	За 30 календарных дней до дня голосования 
(до 29 октября 2021 г.)
	УИК

ч. 4 ст. 15 Закона

	26. 
	Составление списков об избирателях, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях и передача их в уполномоченный государственный орган и соответствующую УИК 
	Не позднее 12 календарных дней до дня голосования

(по 15 ноября 2021 г. (включительно))

	Руководители указанных учреждений,

ГРС,

УИК

ч. 5 ст. 14 Закона

 

	27. 
	Передача окончательных списков избирателей в электронном виде уполномоченному государственному органу
	За 10 календарных дней до дня голосования
(до 18 ноября 2021 г.)
	ЦИК, Министерство цифрового развития
ч.5 ст.15 Закона

	28. 
	Вывешивание в УИКах вторых экземпляров окончательных списков избирателей 
	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования

(до 21 ноября 2021 г.)
	УИК
ч.5 ст.15 Закона

	29. 
	Опубликование списков избирателей принявших участие на выборах, на официальном сайте ЦИК и вывешивание на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий 
	Не позднее 7 календарных дней после дня голосования 

(до 6 декабря 2021 г.)
	ЦИК,

ОИК,
УИК

ч. 23 ст. 35 Закона

	Обучение членов избирательных комиссий и других участников 
избирательного процесса

	30. 
	Проведение обучающих семинаров для представителей политических партий, СМИ, правоохранительных органов и других участников избирательного процесса 
	После назначения выборов по отдельному плану
	ЦИК


	31. 
	Проведение обучающих тренингов для членов ОИК, УИК, операторов АСУ и идентификации избирателей 
	После назначения выборов по отдельному плану
	ЦИК


	Выдвижение и регистрация списков кандидатов по единому избирательному округу 

и кандидатов по одномандатным избирательным округам

	32. 
	Направление в ЦИК политическими партиями, изъявившими желание участвовать в выборах, письменного уведомления об участии в выборах 
	В течение 5 календарных дней после назначения выборов
(по 3 сентября 2021 г. (включительно))
	Политические партии

ч. 4 ст. 60 Закона

	33. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии и выдача им регистрационных свидетельств либо мотивированного решения об отказе в регистрации
	В течение 3 календарных дней со дня поступления необходимых документов
	ЦИК
ч. 4 ст. 19  Закона

	34. 
	Регистрация доверенных лиц на основании письменного заявления кандидата либо  представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	После подачи письменного заявления кандидатом либо представления политической партии
	ЦИК
ч. 2 ст. 20 Закона

	35. 
	Выдвижение списка кандидатов в депутаты 
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 45 календарных дней до дня выборов 

(по 13 октября 2021 г. (включительно))
	Политические партии

ч. 1 ст. 60 Закона

	36. 
	Выдвижение кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам
	Со дня официального опубликования списка избирательных округов и заканчивается за 45 календарных дней до дня голосования
(по 13 октября 2021 г. (включительно))
	Политическая партия,
кандидат
ч. 1 ст. 601 Закона

	37. 
	Предоставление уполномоченными представителями политических партий соответствующих документов, для регистрации списков кандидатов по единому избирательному округу 
	Не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов 

(до 18:00 часов 

18 октября 2021 г.)
	ЦИК
ч. 1 ст. 61 Закона

	38. 
	Предоставление кандидатом или его уполномоченным представителем, уполномоченным представителем политической партии соответствующих документов, для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу 
	Не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов 

(до 18:00 часов 

18 октября 2021 г.)
	ЦИК
ч. 11 ст. 61 Закона

	39. 
	Регистрация кандидатов, списка кандидатов в депутаты 

	За 30 календарных дней до дня выборов

(до 29 октября 2021 г.)
	ЦИК
ч. 5 ст. 61 Закона

	40. 
	Подача политической партией письменного заявления в ЦИК об отзыве списка кандидатов и об отказе от участия в выборах 
	Не позднее чем за 10 календарных дней до дня голосования 

(по 17 ноября 2021 г. (включительно))
	Политические партии

ч. 10 ст. 61 Закона

	41. 
	Подача кандидата, состоящего в списке кандидатов,  кандидата по одномандатному избирательному округу письменного заявления в ЦИК, об отказе от дальнейшего участия в выборах 
	Не позднее чем за 3 календарных дня до дня голосования 

(по 24 ноября 2021 г. (включительно))
	Кандидат, уполномоченное лицо
ч. 10 ст. 61 Закона

	Предвыборная агитация

	42. 
	Проведение предвыборной агитации 
	Со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования

(с 29 октября до 8:00 часов 27 ноября 2021 г.)
	Кандидаты, политические партии,

граждане Кыргызской Республики

ч. 1 ст. 23 Закона

	43. 
	Предоставление платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации 
	После окончания

срока регистрации кандидатов, списков кандидатов
(с 29 октября до 8:00 часов 27 ноября 2021 г.)
	Теле радиоорганизации

ч. 4 ст. 24 Закона

	44. 
	Обеспечение гражданам Кыргызской Республики, кандидатам, политическим партиям права проведения агитации и встреч с избирателями 
	После окончания

срока регистрации кандидатов, списков кандидатов 

(с 29 октября до 8:00 часов 27 ноября 2021 г.)
	Государственные органы, ОМСУ, ОИК, специальные представители ЦИК 

ч. 8, 9 ст. 22 Закона

	45. 
	Предоставление специальных мест на территории каждого избирательного участка для вывешивания информационных и агитационных материалов 
	В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов

(до 8 сентября 2021 г.)
	ОМСУ
ч. 3 ст. 27 Закона

	Финансирование выборов

	46. 
	Создание избирательного фонда: 
- подача заявления на открытие специального счета в банковском учреждении, для создания и формирования своего избирательного фонда;
- получение разрешения на открытие специального счета в банковском учреждении


	Вместе с подачей письменного уведомления об участии в выборах в ЦИК/ОИК

После получения от ЦИК/ОИК письменного разрешения (справки) на открытие специального счета
	Кандидат, политическая партия

ч.5 ст.41 Закона,

п.14 Положения «О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» (далее-Положение)

Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам 
ч.5 ст.41 Закона,

п.16 Положения

	47. 
	Открытие специального счета в банковском учреждении:

- кандидатами по одномандатному избирательному округу, не назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
- кандидатами по одномандатному избирательному округу, назначившими уполномоченного представителя по финансовым вопросам;
- политическими партиями, выдвинувшими списки кандидатов


	С момента выдвижения их кандидатами и до представления

документов для регистрации

После регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам

В течении 5 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя по финансовым вопросам
	Кандидат

ч.5 ст.41 Закона,

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

ч. 3-5 ст.19,

ч.1 ст.41 Закона

Уполномоченный представитель по финансовым вопросам

ч. 3-5 ст.19

ч.1 ст.41 Закона

	48. 
	Внесение избирательного залога: 
- для политических партий выдвинувших списки кандидатов - в десятитысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя;

- для кандидатов по одномандатному избирательному округу - в тысячекратном размере установленного законодательством расчетного показателя
	Не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени
(18:00 часов 

18 октября 2021 г.)
	Кандидаты, политические партии,

Контрольно-ревизионная группа 
ч. 1, 2 ст. 61 Закона

	49. 
	Предоставление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальном счете кандидата, политической партии
	Еженедельно, а по требованию ЦИК – 

в течение 24 часов
	Банковские или иные учреждения, ЦИК

ч. 12 ст. 41 Закона

	50. 
	Представление кандидатом, политической партией в ЦИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 


	Первый финансовый отчет - не позднее, чем за 10 дней до дня голосования

(по 17 ноября 2021 г. (включительно))

Второй итоговый финансовый отчет – не позднее, чем через 10 дней после выборов

(по 8 декабря 2021 г. (включительно))
	Контрольно-ревизионная группа 

п.48 Положения 

	51. 
	Прекращение всех финансовых операций по расчетам с физическими и юридическими лицами, а также по возврату неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете голосования
	Не позднее 5 календарных дней после дня голосования

(по 3 декабря 2021 г. (включительно))
	Контрольно-ревизионная группа 
ч. 14 ст. 41 Закона

	Избирательные бюллетени

	52. 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня (со шрифтом Брайля)
	Не позднее чем за 25 календарных дней до дня голосования

(до 3 ноября 2021 г.)
	ЦИК
ч. 2 ст. 30 Закона

	53. 
	Изготовление избирательных бюллетеней на государственном и официальном языках 


	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования

(до 21 ноября 2021 г.)
	ЦИК
ч. 6 ст. 30 Закона

	54. 
	Передача в окружные избирательные комиссии избирательных бюллетеней
	За 5 календарных дней до дня голосования 

(до 23 ноября 2021 г.)
	ЦИК
ч. 9 ст. 30 Закона

	55. 
	Передача в участковые избирательные комиссии избирательных бюллетеней 
	За 2-1 календарный день до дня голосования 
(до 27 ноября 2021 г.)
	ОИК
ч. 9 ст. 30 Закона

	Порядок голосования

	56. 
	Прием заявлений от избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования
	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования 

(до 25 ноября 2021 г.)
	УИК

ч. 2 ст. 33 Закона

	57. 
	Организация и проведение голосования вне помещения для голосования 

	За 1 календарный день до дня голосования с 8:00 до 20:00 часов 
(27 ноября 2021 г.)
	УИК

ч. 2 ст. 33 Закона

	58. 
	Проведение голосования
	28 ноября 2021 года 
(с 08:00 до 20:00 часов) 
	УИК 

ч. 1 ст. 31 Закона

	Установление итогов голосования и результатов выборов

	59. 
	Подсчет голосов избирателей (в первую очередь осуществляется подсчет голосов и установление итогов голосования по одномандатным округам, затем по единому избирательному округу)
	Начинается сразу после окончания голосования и проводится  без перерыва до установления итогов голосования
	УИК 

ч. 3-1 ст. 35 Закона

	60. 
	Размещение итогов голосования по каждому избирательному участку, которые являются предварительной информацией, не имеющей юридического значения на официальном сайте ЦИК
	По мере поступления
	ЦИК

ч.1 ст.37-1 Закона

	61. 
	Размещение протоколов об итогах голосования по каждому избирательному участку на официальном сайте ЦИК
	Не позднее 18 календарных дней со дня голосования 

(до 16 декабря 2021 г.)
	ЦИК,

ОИК,
УИК

ч. 23 ст. 35 Закона

	62. 
	Размещение протоколов об итогах голосования окружных избирательных комиссий на официальном сайте ЦИК.
	Не позднее 19 календарных дней со дня голосования 

(до 17 декабря 2021 г.)
	ЦИК,

ОИК,
ч. 23 ст. 35 Закона

	63. 
	Определение результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 

	Не позднее 20 календарных дней со дня голосования
(до 18 декабря 2021 г.)
	ЦИК
ч. 1 ст. 37 Закона

	64. 
	Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
	В 2-недельный срок со дня определения результатов выборов
	ЦИК
ч. 8 ст. 64 Закона

	Повторные выборы (в случае назначения)

	65. 
	Назначение повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
	В течение одного месяца после признания выборов недействительными
	ЦИК

ч. 1 ст. 38 Закона


