Утвержден

постановлением Центральной комиссии 
по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

от 15 октября 2021 года № 737
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно - практических мероприятий по подготовке 
и проведению досрочных выборов депутатов Кербенского городского кенеша 
Аксыйского района Жалал-Абадской области, 
назначенных на 28 ноября 2021 года
 
День выборов – воскресенье
          28 ноября 2021 года 
	 №

	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение

	Образование избирательных округов и избирательных участков

	1. 
	Образование единого избирательного округа 
	Не позднее, чем за 37 календарных дней до дня голосования
(до 22 октября 2021 года)
	Территориальная избирательная комиссия (далее-ТИК) с участием представителей органов местного самоуправления
(Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей» (далее-Закон) (ч.4 ст.10)

	2. 
	Утверждение схемы и границ единого избирательного округа
	Не позднее, чем за 37 календарных дней до дня голосования
(до 22 октября 2021 года)
	Центральная избирательная комиссия (далее-ЦИК) по предложению ТИК 
(отдел по организации выборов) (ч.5 ст.10 Закона)

	3. 
	Опубликование в СМИ схемы и границ единого избирательного округа
	Не позднее 4 календарных дней со дня их утверждения
(до 25 октября 2021 года)
	ЦИК (информационный отдел) 

(ч.6 ст.10 Закона)

	Обучение членов избирательных комиссий

	4. 
	Проведение обучающих тренингов для членов территориальной, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса
	По отдельному плану и графику
	ЦИК (отдел взаимодействия с участниками избирательного 
процесса и методологии обучения)

	Работа со списками избирателей

	5. 
	Составление и выгрузка из Единого государственного реестра населения, предварительного списка избирателей (В список избирателей по каждому избирательному участку включаются граждане Кыргызской Республики, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с законодательством)
	За 45 календарных дней до дня голосования
 

(до 14 октября 2021 года)
	Министерство цифрового развития КР (далее-МЦР)
(ч.1,2 ст.12 Закона)

	6. 
	Размещение предварительного списка избирателей на государственном портале избирателей для ознакомления и уточнения данных, определения ошибок и неточностей.
	За 45 календарных дней до дня голосования
 

(до 14 октября 2021 года)
	ЦИК (ПТО и БД)
 (ч.2 ст.12 Закона)

	7. 
	Распечатка и передача предварительного списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии
	За 41 календарных дней до дня голосования
 

(до 18 октября 2021 года)
	ЦИК (отдел по управлению информационной избирательной системой, системные администраторы ТИК) (ч.4 ст.12 Закона)

	8. 
	Вывешивание предварительного списка избирателей для
ознакомления избирателями
	За 37 календарных дней до дня голосования
(до 22 октября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.13 Закона)

	9. 
	Прием и обработка заявлений избирателей об ошибке или неточности, отсутствии в списке избирателей (об уточнении данных в списке избирателей)
	Не позднее 11 календарных дней до дня голосования
 

(по 16 ноября 2021 года (включительно)
	ЦИК, отдел ИИС, системные администраторы, ТИК,
участковые избирательные комиссии
(ч.2 ст.13 Закона)

	10. 
	Составление и передача контрольного списка избирателей в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 26 календарных дней до дня голосования
 

(до 2 ноября 2021 года)
	ЦИК (отдел по управлению информационной избирательной системой, системный администратор ТИК)  (ч.3 ст.13 Закона)

	11. 
	Вывешивание контрольного списка избирателей для
ознакомления избирателями
	За 22 календарных дня до дня голосования
 

(до 6 ноября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.3 ст.13 Закона)

	12. 
	Формирование окончательного списка избирателей, распределенного в соответствии с границами избирательных участков.
	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования
 

(до 21 ноября 2021 года)
	ЦИК (отдел по управлению информационной избирательной системой, системный администратор ТИК) (ч.4 ст.13 Закона)

	13. 
	Передача окончательного списка избирателей в электронном виде для подготовки комплектов оборудования  в уполномоченный государственный орган (ГРС)
	Не позднее 7 календарных дней до дня голосования
 

(до 21 ноября 2021 года)
	ЦИК (Управление ИКТ)
(ч.4 ст.13 Закона)

	14. 
	Распечатка и передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного печатью Центральной избирательной комиссии бумажного списка избирателей  в двух экземплярах в соответствующие участковые избирательные комиссии
	За 4 календарных дня до дня голосования
 

(до 24 ноября 2021 года)
	ЦИК (отдел по управлению информационной избирательной системой), ТИК
(ч.4 ст.13 Закона)

	15. 
	Вывешивание второго экземпляра бумажного окончательного списка
избирателей для
ознакомления избирателями
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
 

(до 26 ноября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.13 Закона)

	16. 
	Подготовка и передача серверных комплектов по идентификации избирателей с загрузкой списка избирателей, с базой биометрических данных в  Центральную избирательную комиссию для доставки их на избирательные участки 
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
 

(до 26 ноября 2021 года)
	Уполномоченный государственный орган (МЦР)
(ч.4 ст.13 Закона)

	17. 
	Доставка оборудования в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
(до 26 ноября 2021 года)
	ЦИК (ч.4 ст. 13 Закона)

	Выдвижение и регистрация кандидатов в городской кенеш

	18. 
	Образование в ТИК рабочей группы по приему и проверке документов, достоверности данных, содержащихся в сведениях, предоставляемых при проведении выборов 
	Со дня назначения выборов
	ТИК

	19. 
	Регистрация уполномоченных представителей политических партий по вопросам, связанным с участием в выборах, в том числе и по финансовым вопросам.
	Со дня представления документов
	ТИК

	20. 
	Выдача уполномоченным представителям регистрационного свидетельства,
либо мотивированный отказ
в регистрации
	В течение 2-х календарных дней со дня поступления необходимых документов
                                            
	ТИК 
( ч.3 ст.21 Закона)

	21. 
	Выдвижение кандидатов в депутаты городского кенеша
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования
(до 24.00 часов
 28 октября 2021 года)
	Политические партии
(ч.1, ч.2 ст.49 Закона)

	22. 
	Представление в ТИК документов для регистрации списка кандидатов в депутаты 
	Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования
(до 24.00 часов
 28 октября 2021 года)
	Уполномоченные представители политических партий
(ч.1 ст.53 Закона)
 

 

	23. 
	Проверка на соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Закона  КР «О выборах депутатов местных кенешей»
	В течение 7 календарных дней со дня принятия документов
 
	Соответствующая рабочая группа в ТИК
(ч.4 ст.53 Закона)

	24. 
	Регистрация списков кандидатов в депутаты городского кенеша
 
	За 22 календарных дня до дня голосования
(до 6 ноября 2021 года)
	ТИК 
(ч.6 ст.53 Закона)

	25. 
	Выдача удостоверений кандидатам в депутаты городского кенеша с указанием даты его регистрации
	В течение 2-х календарных дней со дня регистрации списка кандидатов
 
	ТИК
(ч.12, ст.53 Закона)

	26. 
	Опубликование в печати сообщения о регистрации списка кандидатов в депутаты с указанием наименований политических партий, а также фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов, включенных в список кандидатов от политических партий
	В течение 4
календарных дней со
дня окончания срока
регистрации
 
	ТИК
( ч.11 ст.53 Закона)

	27. 
	Подача кандидатом заявления об отказе от дальнейшего участия в выборах или об отзыве списка кандидатов, об отказе от участия в выборах либо об исключения кандидата из списка кандидатов политической партии
	Не позднее, чем за 2 календарных дня до дня голосования
 

(до 24.00 часов 25 ноября  2021 года)
	Политическая партия, кандидат, ТИК
(ч.1,2 ст.54 Закона)

	Информационное обеспечение выборов

	28. 
	Обращение ЦИК к СМИ об аккредитации для участия в предвыборной агитации 
	После официального опубликования решения о назначении выборов
	ЦИК (информационный отдел)

	29. 
	Представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты за предоставление эфирного времени, печатной площади или права публикации в интернет-издании 
	Не позднее 7 календарных дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов 


	ЦИК, информационный отдел, СМИ, интернет-издания

(ч. 20 ст. 22 Закона)

	30. 
	Опубликование в средствах массовой информации сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади
	Не позднее 7 календарных дней после опубликования решения о назначении выборов

	СМИ, интернет-издания
(ч.20 ст.22 Закона)

	31. 
	Информирование
избирателей о ходе подготовки и проведения выборов
 
	После опубликования Указа Президента о назначении выборов
	Органы
государственной
власти, органы
местного
самоуправления,
избирательные
комиссии, СМИ,
юридические и
физические лица
(ЦИК) (ч.2 ст.22 Закона)

	32. 
	Информирование избирателей о необходимости ознакомления со списками избирателей, уточнения своих данных в списках избирателей через СМИ, иными доступными способами.
	За 41 календарных дней до дня голосования
 

(до 18 октября 2021 года)
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-1 ст.22 Закона)

	33. 
	Подготовка специальных информационных материалов  для избирателей с ограниченными возможностями здоровья (аудио-видео материалы с использованием сурдоперевода или субтитрирования, шрифт Брайля, иные специальные средства)
	Со дня назначения выборов
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-1 ст.22 Закона)

	34. 
	Информирование избирателей о выдвинутых, зарегистрированных кандидатах, о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии, финансовых отчетах политической партии в избирательных фондах
	Со дня назначения выборов
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-1 ст.22 Закона)

	35. 
	Представление программы политической партий в соответствующую избирательную комиссию.
Опубликование программы политической партии на официальном сайте ЦИК
	Не позднее 4 календарных дней со дня регистрации списка кандидатов
	Соответствующие
избирательные
комиссии
(ч.2-2 ст.22 Закона)

	36. 
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 26 календарных дней со дня назначения выборов
 
	Органы местного самоуправления
(ч.3 ст.27 Закона)

	37. 
	Проведение предвыборной агитации
 

 

 

 
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока
регистрации всех списков кандидатов в депутаты 
(6 ноября 2021 года) 
и прекращается за 24 часа до начала голосования (в 8.00 часов
27 ноября 2021 года)
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, средства массовой информации
(ч.1 ст.23 Закона)

	Финансирование выборов

	38. 
	Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов городского кенеша
	После назначения выборов
	ЦИК (отдел планирования, учета и отчетности)

	39. 
	Создание избирательного фонда политическими партиями
	Политическая партия, выдвинувшая список кандидатов в городской кенеш, для финансирования своей избирательной кампании создает избирательный фонд в течение 4 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии по финансовым вопросам.
	Уполномоченный представитель
(ч.1 ст.15 Закона)

	40. 
	Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов 
	Со дня формирования избирательного фонда
	Контрольно-ревизионная группа при ЦИК, ТИК
(ч.1 ст.16 Закона)

	41. 
	Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов
	После выделения избирательным комиссиям денежных средств
	Контрольно-ревизионная группа при ЦИК,
ЦИК (отдел планирования, учета и отчетности и закупок) (ч.2 ст.16 Закона)

	42. 
	Представление в ТИК отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств
	1) одновременно с представлением в ТИК документов, необходимых для регистрации;
2) не позднее 7 календарных дней до дня голосования;

3) не позднее 7 календарных дней после выборов
	Политические партии 
(Закон ч.19 ст.15)
Контрольно-ревизионная группа при ЦИК, ТИК   

(ч. 2 ст.16 Закона)

	43. 
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании денежных средств в избирательных фондах политических партий на официальном сайте ЦИК
	Со дня формирования избирательного фонда
еженедельно
	Контрольно-ревизионная группа при ЦИК,
ЦИК (ч.1 ст.16 Закона)

	Изготовление и передача избирательным
комиссиям избирательных бюллетеней

	44. 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня
	Не позднее, чем за 15 календарных дней до дня голосования
(до 13 ноября 2021 года)
	ТИК
(ч.3 ст.30 Закона)

	45. 
	Изготовление избирательных бюллетеней 
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
(до 21 ноября 2021 года)
	ЦИК (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.8 ст.30 Закона)

	46. 
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в ТИК
	За 7 календарных дней до дня голосования
(до 21 ноября 2021 года)
	ЦИК (соответствующие отделы аппарата ЦИК)
(ч.13 ст.30 Закона)

	47. 
	Доставка и передача по акту избирательных бюллетеней в соответствующие участковые избирательные комиссии
	За 2 календарных дня до дня голосования
(до 26 ноября 2021 года)
	ТИК
(ч.13 ст.30 Закона)

	                 Порядок проведения голосования

	48. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом
	Не позднее, чем за 7 календарных дней до дня голосования
(до 21 ноября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.1 ст.31 Закона)

	49. 
	Прием письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности  проголосовать вне помещения для голосования
	Не позднее 2 календарных дней до дня голосования
(до 26 ноября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.2 ст.33 Закона)

	50. 
	Вывешивание реестра избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности  проголосовать вне помещения для голосования
	За 2 календарных дня до дня голосования
(26 ноября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.33 Закона)

	51. 
	Проведение жеребьевки для определения членов комиссии, которые будут организовать голосование вне помещения для голосования
	За 2 календарных дня до дня голосования
(26 ноября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.4 ст.33 Закона)

	52. 
	Проведение голосования вне помещения для голосования
	За один календарный день до дня голосования
(27 ноября 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.5,6,7,8,9 ст.33 Закона)

	53. 
	Проведение голосования
	28 ноября 2021 года с 8.00 до 20.00 часов
	Участковые избирательные комиссии
(ст.31 Закона)

	Установление итогов голосования и определение результатов выборов

	54. 
	Извлеченные из переносного ящика для голосования избирательные бюллетени опускаются в ящики для голосования (АСУ)
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.6 ст.36 Закона)

	55. 
	Распечатка отчета о предварительных итогах голосования по АСУ и  передача данных на центральный сервер по защищенным каналам связи
	После окончания голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.7 ст.36 Закона)

	56. 
	Размещение предварительных итогов голосования на официальном сайте ЦИК
	После получения данных от УИКов
	ЦИК
(ч.2 ст.40 Закона)

	57. 
	Установление итогов голосования по результатам ручного подсчета голосов
	После завершения голосования
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей
(ч.12, 13 ст.36 Закона)

	58. 
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии, рассмотрение поступивших жалоб (заявлений).
	После проведения подсчета голосов
	Участковые избирательные комиссии в присутствии наблюдателей, представителей кандидатов, СМИ
(ч.14 ст.36 Закона)

	59. 
	Составление протокола об итогах голосования избирательными комиссиями в двух экземплярах и подписание всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии
	После проведения итогового заседания
	Участковые избирательные комиссии
(ч.15,16 ст.36 Закона)

	60. 
	Вывешивание увеличенной формы протокола для всеобщего ознакомления в месте установленном участковой избирательной комиссией
	После составления протокола об итогах голосования
	Участковая избирательная
комиссия
 (ч.19 ст.36 Закона)

	61. 
	Доставка и передача по акту в ТИК первого экземпляра протокола об итогах голосования участковой избирательной комиссии вместе с избирательной документацией
	Незамедлительно после их подписания членами УИК
	Участковые избирательные комиссии
 

ТИК
 

МВД
(ч.17 ст.36 Закона)

	62. 
	Вывешивание списка
избирателей принявших участие на выборах или его копия, заверенная печатью на стендах перед помещениями участковых избирательных комиссий
	Не позднее 2 календарных дней после дня голосования
 

(до 1 декабря 2021 года)
	Участковые избирательные комиссии
(ч.20 ст.36 Закона)

	63. 
	Проведение итогового заседания ТИК, на котором рассматриваются поступившие в комиссию заявления (жалобы), связанные с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов нижестоящих избирательных комиссий
	После получения протоколов от УИК, перед подписанием протокола об итогах голосования на соответствующей территории
	ТИК
(ч.2 ст.37 Закона)

	64. 
	Составление протокола об итогах голосования избирательной комиссией в двух экземплярах и подписание всеми присутствующими членами избирательной комиссии. К протоколу приобщаются составляемая в двух экземплярах сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории, особое мнение членов избирательной комиссии, а также поступившие жалобы (заявления) и принятые по ним решения
	После итогового заседания ТИК
	ТИК
(ч.3 ст.37 Закона)

	65. 
	Определение результатов выборов депутатов городского кенеша
	Не позднее 15 календарных дней со дня голосования
(до 13 декабря 2021 года)
	ТИК
 (ч.1 ст.38 Закона)

	66. 
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации после определения результатов выборов
	В течение двух суток после определения результатов выборов
 
	ТИК
 (ч.3 ст.40 Закона)

	67. 
	Направление в ЦИК первого экземпляра протокола ТИК незамедлительно после подписания вместе с первым экземпляром сводной таблицы
	Незамедлительно после подписания протокола ТИК
	ТИК
 (ч.4 ст.37 Закона)

	68. 
	Утверждение протоколов ТИК о результатах выборов депутатов городского кенеша
	После получения протоколов ТИК
	ЦИК
(конституционный Закон Кыргызской Республики «О ЦИК КР» ст.4)

	69. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей полученных списком кандидатов, голосов поданных против всех списков кандидатов, включая данные, которые содержатся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых определялись результаты выборов
	В течение 7 календарных дней со дня определения результатов выборов
	ЦИК
(ч.4 ст.40 Закона)

	   Переголосование (в случае назначения)

	70. 
	Проведение переголосования 
	В 2-недельный срок со дня назначения переголосования
	ТИК
ч.5 ст. 38 Закона

	71. 
	Опубликование сообщения о проведении переголосования в СМИ 
	В течение 3 календарных дней после назначения переголосования
	ЦИК, ТИК

	Повторные выборы (в случае назначения)

	72. 
	Назначение повторных выборов (в случае если выборы признаны несостоявшимися, недействительными, кандидат (список кандидатов) по итогам голосования не избран)
	В течение одного месяца со дня признания выборов недействительными
	Президент КР

ст. 39 Закона

	73. 
	Опубликование сообщения о проведении повторных выборов в СМИ
	В течение 7 календарных дней после принятия решения о назначении повторных выборов

	ЦИК
ст. 39 Закона

	74. 
	Проведение повторных выборов
	В порядке и сроки предусмотренные настоящим Законом 
	ЦИК 
ст. 39 Закона




