Приложение 1 
к решению Центральной комиссии

по выборам и проведению референдумов КР 
от 22 марта 2023 года № 5
План действий 
Рабочей группы по совершенствованию реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на 2023 год
	№ п.п.
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые результаты
	Срок реализации
	Исполнитель/ ответственное ведомство
	Источники финансирования/ Смета расходов

	Деятельность по совершенствованию нормативной правовой базы

	1. 
	Разработка проекта закона Кыргызской Республики по внесению изменений: 
- в конституционный Закон Кыргызкой Республики «О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»;

- в Закон Кыргызской Республики                    «О выборах депутатов местных кенешей». 
	Сформированные предложения и рекомендации в МРГ при ЦИК КР по совершенствованию избирательного законодательства. Предложения направлены на принятие специальных мер по созданию условий реализации пассивных избирательных прав, улучшение доступности информирования и агитации, введение избирательных преференций. Принятые предложения будут способствовать увеличению количества выдвинутых и избранных кандидатов с инвалидностью.      

	Постоянно 

	РГ; ЦИК  КР; МТСОМ  КР; МОиН  КР;  МЦР  КР; ГААР, ГААСЖ;  ГИЭТБ; МЧС КР; ГАМСУМО; ОМСУ; МО (по согласованию); НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета.

	2. 
	Разработка проекта постановления ЦИК КР о внесении изменений в постановления ЦИК КР
	Сформированые предложения и рекомендации порядка реализации принятых изменений в Законах Кыргызской Республики а также порядка предоставления услуг сурдопереводчика на УИК и их оплаты, использования факсимильной подписи на подписных листах, уточнения и актуализации списков избирателей, в том числе в контексте граждан признанных судом недееспособными и т.д. 
	Постоянно 
	РГ; ЦИК КР
	В рамках утвержденного бюджета.

	Ведение учета избирателей с инвалидностью

	3. 
	Сбор данных избирателей с инвалидностью через нормы об обязательном предоставлении в ИК (два раза в год) территориальными подразделениями уполномоченных государственных органов в сфере социального развития сведений о численности избирателей с инвалидностью.
	Наличие количественных и качественных данных об избирателях с инвалидностью, нуждающихся в создании особых условий для голосования в разрезе УИК.
	Февраль 2023
Август 2023
	ЦИК КР; МТСОМ  КР; СФ КР.
	В рамках утвержденного бюджета.

	4. 
	Формирование электронной базы данных по сведениям  карты потребностей избирателей с инвалидностью в разрезе УИК.
	Сведения о количественных данных избирателей с инвалидностью, в том числе об их потребностях доступны для широкого круга граждан. На сайте ЦИК публикуется сведения раз в год.
	Январь-Март 2023
	ЦИК КР; МЦР
	В рамках утвержденного бюджета.

	5. 
	Актуализация списков избирателей на предмет наличия граждан, признанных судом недееспособными.
	Из списков избирателей исключены граждане, признанные судом недееспособными, а также предусмотрены механизмы по исключению из списков избирателей граждан вновь признанных судом недееспособными.
	Июнь-Декабрь 2023
	ЦИК КР; МТСОМ КР
	

	Обеспечение доступности избирательных участков и помещений избирательного процесса

	6. 
	Проведение мониторингового аудита доступности избирательных участков на предмет соответствие стандартам:
- г.Бишкек;

- г.Ош;

- Чуйской области; 

- Ошской области:

- Джалал-Абадской области. 


	Количественные и качественные данные о состоянии избирательных участков по доступности и возможности использования избирателями с инвалидностью.
	Постоянно 

	РГ; ЦИК КР, ОМСУ (по согласованию), ГААСЖ, ГИЭТБ МЧС КР, НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета.

	7. 
	Обустройство избирательных участков в соответствии с потребностями избирателей с инвалидностью, в том числе оснащение и оборудование пандусами зданий, или изменения избирательного адреса УИК. Размещение информационных материалов, доступных для всех категорий избирателей с инвалидностью (низкое размещение, крупный шрифт, шрифт Брайля).

	Увеличение количества доступных избирательных участков (оснащенных пандусами, кнопками вызова, размещенных на первом этаже).
 
	Постоянно

	КМКР; МТСОМ КР, 
МО КР, МКИСМП КР, МЗ КР; ГААСЖ, 
ЦИК КР, ОМСУ; НКО (по согласованию); 
МО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета.

	8. 
	Разработка  Стандартов конструкций и форм избирательного бюллетеня и трафарета выполненных шрифтом Брайля.
	Принятие конструкции и формы трафарета, обеспечивающего наиболее удобное его использование. 
	Январь-Июнь 2023
	РГ; ЦИК КР;
	В рамках утвержденного бюджета.

	9. 
	Обзор международной практики и выработка предложений по использованию разумных приспособлений для голосования (ручки-сканеры, специальные повязки, удобные подъезды на коляске, низкое расположение и т.д). 
	Улучшение доступности процедуры голосования избирателям с инвалидностью. 
	Постоянно 
	РГ; ЦИК КР; НКО (по согласованию); 

МО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	
	Повышение потенциала избирателей с инвалидностью и внимания общества к проблемам людей с инвалидностью

	10. 
	Обучение представителей общественных организаций ОВЗ по вопросам реализации активного и пассивного избирательного права, повышения их правовой культуры и электоральной активности в офлайн формате.
	Улучшение информированности и усиление правовой культуры избирателей с инвалидностью. Увеличение количества обученных представителей общественных организаций и избирателей с инвалидностью. 


	Постоянно

	РГ; ЦИК КР; ЦГО ЦИК КР;
МТСОМ КР 

МО (по согласованию); НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	11. 
	Разработка электронных платформ обучения и самообучения по правам людей с инвалидностью и избирательным правам.
	На сайте ЦГО создана и действует электронная платформа обучения, по избирательным правам, в том числе в формате видео, аудио и использованием языка жеста. Увеличение количества граждан обученных правам людей с инвалидностью. 
	Январь – Июнь 2023
	ЦИК КР; ЦГО ЦИК КР; 

МО (по согласованию); НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	12. 
	Выпуск обучающих материалов с использованием шрифта Брайля.
	Увеличение количества доступных обучающих материалов и количества обученных избирателей с инвалидностью.
	Июнь – Декабрь 2023
	ЦИК КР; ЦГО ЦИК КР; 

МО (по согласованию); НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	13. 
	Открытие на территории Исторического музея уголка по избирательным правам людей с инвалидностью. 
Закупка спец. оборудования (клавиатуры для слабовидящих, незрячих, лиц с дцп,               неслышащих).
	Увеличение количества граждан, получивших знания о восприятии и понимании общества об инвалидности, необходимых мер по помощи и их потребностям.  
	Январь – Июнь 2023
	ЦИК КР; МКИСМП КР;

МО (по согласованию), НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	14. 
	Открытие в Муниципальных администрациях мэрии города Бишкек уголков по избирательным правам людей с инвалидностью. 


	Улучшение информированности избирателей с инвалидностью об избирательных правах
	Январь – Июнь 2023
	ЦИК КР; Мэрия города Бишкек, НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	
	Информирование и агитация

	
	Организация информационно-разъяснительных мероприятий для СМИ, партий по вопросам обеспечения избирательных прав избирателей с инвалидностью, освещении без стереотипов и без акцентов на медицинский подход к инвалидности с участием представителей общественных организаций, представителей экспертного сообщества.
	Сформирование/усиление правовой культуры СМИ о необходимости освещения реализации избирательных прав избирателей с инвалидностью и других прав на участие в общественно-политической жизни страны. Увеличение количества обученных представителей СМИ.
	Постоянно 

	ЦИК КР; МКИСМП КР;
МТСОМ КР 

 СМИ;
МО (по согласованию); НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	15. 
	Введение требований или принятие положений   соблюдения обязательных требований информирования избирателей с инвалидностью с использованием сурдоперевода или субтитрования в телевизионном эфире информационных выпусков и тематических передач.
	Создание условий для улучшения информирования и агитации избирателей с инвалидностью в период выборов.  
	Постоянно
	ЦИК КР; МКИСМП КР; СМИ;

МО (по согласованию); НКО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета.

	16. 
	Общественное обсуждение вопросов обеспечения избирательных прав людей с инвалидностью и активизации их участия в общественно-политической жизни общества.
	Широкое обсуждение, улучшение учета проблематики в решениях государственных органов и органов МСУ
	Январь – июнь 2023

	КМ КР, 

ЦИК КР, МЗ КР,  

МО КР,  МКИСМП КР, МЦР КР, ГААСЖ, ГИЭТБ МЧС КР, 

МО (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	17. 
	Модернизация интернет сайта ЦИК в части доступности и объема информации. 


	Интернет сайт ЦИК оснащен специальными технологиями, предназначенными для посещения и работе с сайтом избирателей с инвалидностью по зрению и слуху. Созданы условия для использования сайта ЦИК КР. Отображение на веб-странице ЦИК карты избирательных участков, где в списках избирателей имеются избиратели с ОВЗ.

	Постоянно

	ЦИК КР,  МЦР КРМО  (по согласованию), НКО
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	Участие в деятельности избирательных комиссий

	18. 
	Разработка методических инструментов по увеличению участия людей с инвалидностью в выборном процессе в качестве членов УИК, ТИК
	Разработанные и принятые методические рекомендации партиям и органам местного самоуправления.  
	Постоянно
	РГ; ЦИК КР
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.

	19. 
	Проведение дня открытых дверей заседаний ЦИК КР для людей с инвалидностью 
	Улучшение понимания и мотивации людей с инвалидностью о деятельности избирательных комиссий и их участие в работе избирательных комиссий
	1-2 раза в год
	РГ; ЦИК КР
	В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства.


сокращения:
КМКР – Кабинет министров Кыргызской Республики;
ЦИК КР – Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

МТСОМ – Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргзской Республики;

МЗ КР- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МОиН КР – Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МЮ КР – Министерство юстиции Кыргызской Республики;

МКИСМП КР – Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

МЦР КР – Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

ГААСЖ - Государственное агентство ​ архитектуры,​ строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики;

ГИЭТБ МЧС КР - Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

ГАС МЦР КР – Государственное агентство связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;
ГАРР- Государственное агентство регионального развития при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов;
ГАМСУМО – Государственное агентство по делам государсвтенной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики; 

СФ КМКР - Социальный фонд при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
ОМСУ – органы местного самоуправления;

МО – международные организации;

НКО- некоммерческие (неправительственные) организации;

РГ– Рабочая группа по реализации избирательных прав ЛОВЗ.

2

