Утверждено

постановлением Центральной комиссии

по выборам и проведению референдумов

Кыргызской Республики

№ 153 от 17 августа 2011 года.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных организационно - практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей  Кыргызской Республики. 

День выборов – воскресенье

           9 октября   2011 года.

	№

п/п
	Содержание мероприятий
	Сроки          исполнения
	Ответственные  за исполнение

	Образование избирательных округов и формирование избирательных комиссий, образование избирательных участков

	1. 
	Образование избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее чем 50 календарных дней до дня голосования
(до 20 августа 2011 года)
	 Территориальные избирательные комис-сии, с участием представителей органов местного самоуправления
(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  п.4 ст.10)

	2. 
	Утверждение схем и границ избирательных округов по предложению территориальных избирательных комиссий
	Не позднее 50 календарных дней до дня голосования
(до 20августа 2011 года)
	Центральная  избирательная  комиссия

(Закон КР  «О выборах. депутатов местных кенешей»  п.4 ст.10) 

	3. 
	Опубликование в СМИ схем избирательных округов по выборам депутатов местных кенешей с указанием границ избирательных округов и адресов 
	Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения. 

(до 25августа 2011 года)
	Центральная  избирательная  комиссия
(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  п.4 ст.10) 

	4. 
	Проведение семинаров  для обучения  территориальных и участковых избирательных комиссий по выборам депутатов местных кенешей по каскадной системе
	По отдельному плану и графику
	Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии  

	5. 
	Проведение семинаров  для политических партий, участвующих в выборном процессе
	По отдельному плану и графику
	Центральная избирательная комиссия, территориальные избирательные комиссии

	Работа со списками избирателей

	6. 
	Составление списков

избирателей, формирование и уточнение сведений о

зарегистрированных 

избирателях


	Со дня назначения выборов 


	Соответствующие территориальные избирательные комиссии, органы местного самоуправления

	7. 
	Исключение из основного списка избирателей, сформированного в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", лиц, указанных в части 8 статьи 3 Закона КР «О выборах депутатов местных кенешей».


	При формировании списка избирателей
	Соответствующие территориальные избирательные комиссии
(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  МК  ч.3, 7  ст.12)

	8. 
	Распечатка (в 2-х экземплярах) и передача   по одному экземпляру списков избирателей избирательным участкам. (Списки подписываются и скрепляются печатями территориальных избирательных комиссий) 


	Не позднее 40 календарных дней до дня голосования
(до 30августа 2011 года)


	Соответствующие территориальные избирательные комиссии

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.4 ст.12)

	9. 
	Представление списка

избирателей для всеобщего

ознакомления и дополнительного уточнения


	Не позднее, чем за 40 календарных дней до дня голосования

(до 30августа 2011 года)


	Участковые избирательные комиссии 
(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  МК  ч.1 ст.13)

	10. 
	Направления избирателю, состоящему в списке избирателей, извещение о наличии его в списке избирателей.


	Не позднее 30 календарных дней до дня голосования
(до 9 сентября 2011 года)


	Участковая избирательная комиссия
(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.2 ст.13)

	11. 
	Формирование  окончательных списков избирателей и передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного подписью и печатью председателя территориальной избирательной комиссии в соответствующую участковую избирательную комиссию.


	Не позднее 3 календарных дней до дня голосования 
(до 6 октября 2011 года)


	Территориальная избирательная комиссия 
(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.5 ст.13)

	Выдвижение и регистрация кандидатов

	12. 
	Выдвижение кандидатов в Ошский  городской кенеш 
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов.

(до 9 сентября 2011 года)


	Политические  партии
Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  п.1 ч.2 ст.49)

	13. 
	Выдвижение кандидатов 

в местные кенеши городов 
(г. Каракол, г. Токмок)

	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов.

(до 9 сентября 2011 года)
	Политические партии, группы избирателей, являющихся членами соответствующего местного сообщества

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  п.2 ч.2 ст.49)

	14. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты местных кенешей
	Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования 

(до 9 сентября 2011 года)


	Уполномоченные представители политических партий, групп избирателей

  (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»    ч.1 ст.53)

	15. 
	Проверка на соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям  Закона «О выборах депутатов местные кенеши» 
	В течение 10 календарных дней со дня принятия документов
	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.4 ст.53)

	16. 
	Регистрация кандидатов  в депутаты местных кенешей
	Регистрация списка кандидатов в депутаты заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов.

(до 9 сентября 2011 года)
	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

 (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.6 ст.53)

	17. 
	Выдвижение кандидатов 

в местные айылные  кенеши 
	Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня выборов

(до 9 сентября 2011 года)


	Политические партии, группы избирателей, являющихся членами соответствующего местного сообщества, и граждане путем самовыдвижения

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  п.3 ч. 2 ст.49)

	18. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты местных кенешей
	Не позднее, чем за 25 календарных дней до дня голосования 

(до 14  2011 года)


	Политические партии, группы избирателей, являющихся членами соответствующего местного сообщества, и граждане путем самовыдвижения

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.12 ст.60)

	19. 
	Проверка на соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям  Закона «О выборах депутатов местные кенеши» 
	В течение 5 календарных дней со дня принятия документов
	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.3 ст.60)

	20. 
	Регистрация кандидатов  в депутаты местных  айылных кенешей 


	за 20 календарных дней до дня выборов.

(до 19 сентября 2011 года)
	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

 (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.7 ст.60)

	21. 
	Выдача удостоверений  зарегистрированным кандидатам в депутаты местных кенешей
	После регистрации кандидатов в течение 2-х дней


	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

 (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.12 ст.53),  ч.9 ст.60)

	22. 
	Опубликование в печати сообщение о регистрации списка кандидатов с указанием наименований политических партий, групп избирателей, а также фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов, включенных в список кандидатов от политических партий, групп избирателей
	В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации 


	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.11 ст.53, ч.8 ст.60)

	23. 
	Отказ от участия в выборах, отзыв списка кандидатов и исключение из списка кандидатов


	Не позднее, чем за  3 дня до дня выборов

(до 6 октября 2011 года)
	Кандидат, политическая партия, группа избирателей 

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.1,2 ст.54)

	24. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов 
	Кандидаты, политические партии, группы избирателей

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.3 ст. 21)

	25. 
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, политических партий, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации
	После регистрации кандидатов на основании письменного заявления кандидата, представления политической партии или группы избирателей и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом
	Соответствующая территориальная избирательная комиссия

 (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.2 ст. 18)

	Предвыборная агитация

	26. 
	Проведение предвыборной агитации
	Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования
	Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, группы избирателей

	27. 
	Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечивать безопасность при проведении массовых мероприятий
	После окончания регистрации  всех кандидатов


	Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.1 ст. 26)

	28. 
	Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	В течение 10 календарных дней после назначения выборов 

(до 19 августа 2011 года)


	Органы местного самоуправления 

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.3 ст. 27)

	Финансирование выборов

	29. 
	Рассмотрение и утверждение смет расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей
	После назначения выборов
	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики 

	30. 
	Финансирование подготовки и проведения выборов депутатов местных кенешей
	Не позднее 10 календарных дней со дня назначения выборов
	

	31. 
	Создание избирательного фонда политической партией, группой избирателей, выдвинувших список кандидатов
	В течение 5 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии, группы избирателей по финансовым вопросам
	Политическая партия, группа избирателей

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.1 ст.15)

	32. 
	Создание кандидатом специального счета в банке для формирования избирательного фонда 
	 С момента выдвижения кандидатов и до представления документов для регистрации 
	Кандидаты и их  уполномоченные представители 

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.1 ст.15)

	33. 
	Контроль за порядком формирования, источниками поступления и целевым расходованием средств избирательного фонда кандидата
	Со дня формирования  избирательного фонда
	Соответствующая избирательная комиссия

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.1 ст.16)

	34. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств 
	Не позднее 10 календарных дней после выборов

(до 19 октября 2011 года)


	Кандидаты, политические партии, группа избирателей

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.15 ст.19)

	Порядок изготовления и выдача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней

	35. 
	Утверждение формы, степень его защиты и порядка изготовления избирательного бюллетеня по выборам депутатов местных кенешей
	Не  позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования (до 19 сентября 2011 года)
	Центральная 

избирательная комиссия 

 (Закон КР  «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.1 ст.30)

	36. 
	Утверждение текста избирательного бюллетеня 
	Не позднее, чем за 20 календарных дней до дня голосования

(до 19 сентября 2011 года)
	Соответствующие избирательные комиссии 

 (Закон КР  «О выборах. депутатов местных кенешей»    ч.3 ст.30)

	37. 
	Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	За 10 дней до дня голосования

(до 29 сентября 2011 года)
	Участковые избирательные комиссии 

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.1 ст.31) 

	38. 
	Изготовление избирательных бюллетеней  по выборам депутатов местных кенешей
	Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. 

(до 29 сентября 2011 года)


	Центральная 

избирательная комиссия 

 (Закон КР  «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.8 ст.30)

	39. 
	Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии  
	За 10 календарных дней до дня голосования, а в случае повторного голосования за календарных 5 дней до дня голосования.

(до 29 сентября 2011 года)


	Центральная 

избирательная комиссия 

 (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ч.13 ст.30)

	40. 
	Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями
	За 2-1 календарный день до дня голосования

 
	Соответствующие избирательные комиссии 

 (Закон «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.13 ст.30)

	Голосование и определение результатов

	41. 
	Проведение досрочного голосования
	За 9–1 календарный день до дня голосования

(с 30 сентября до 8 октября 2011 года) 
	Соответствующая избирательная комиссия 

 (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.1 ст.32)

	42. 
	Проведение голосования вне помещения 
	Только за один календарный день до дня голосования

 (только на основании письменного заявления или устного обращения избирателя) 
	Участковые избирательные комиссии

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч.2 ст.33)

	43. 
	Проведение голосования 
	9 октября 2011 года с 8.00 до 19.00 часов 
	Избирательные комиссии всех уровней (Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ст.31) 

	44. 
	Подсчет голосов избирателей  на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования
	Начинается сразу после окончания голосования (проводится без перерыва до установления итогов)
	Участковые избирательные комиссии

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»   ст.36)  

	45. 
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с соответствующей избирательной документацией в территориальную избирательную комиссию
	Незамедлительно после  подписания протокола
	Участковые избирательные комиссии 

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч. 1 ст.37) 

	46. 
	Определение результатов голосования на территории округа и направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии вместе с первым экземпляром сводной таблицы в Центральную избирательную комиссию 
	Незамедлительно после получения протоколов участковых избирательных комиссий и не позднее 20 календарных дней со дня голосования
	Территориальные  избирательные комиссии 

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч. 1,4 ст.37,38)

	47. 
	Официальное опубликование результатов выборов
	В  течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов
	Центральная избирательная комиссия 

(Закон КР «О выборах. депутатов местных кенешей»  ч. 4 ст.40) 

	48. 
	Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию копию заявления о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша
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