Утвержден первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики, председателем республиканской комиссии О.Т.Бабановым

План

работы Республиканской комиссии по оказанию содействия территориальным избирательным комиссиям в решении организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов Президента Кыргызской Республики

	№
	Содержание мероприятий
	Сроки их исполнения
	Ответственные

	1. 
	Подготовка материалов и проведение заседания Республиканской комиссии по оказанию содействия территориальным избирательным комиссиям в решении организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов Президента Кыргызской Республики (далее- Республиканская комиссия) с повесткой дня:
- информация председателя  Государственной регистрационной службы при Правительстве КР о ходе выполнения постановления Правительства «О мерах по реализации постановления Жогорку Кенеша КР «О назначении выборов Президента Кыргызской Республики»,  в части упорядочения и обеспечения своевременной выдачи паспортов и других документов гражданам;
- информация руководства Министерства чрезвычайных ситуаций КР о принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности на избирательных участках; 

- информация руководства  Министерства внутренних дел КР по обеспечению безопасности и правопорядка;

- информация руководства Министерства транспорта и коммуникаций КР о работе по  обеспечению избирательных участков телефонной связью  и доставки избирательным комиссиям грузов, связанных с проведением выборов;
- информация губернаторов Ошской и Нарынской области  о проводимой работе по оказанию содействия избирательным комиссиям в решении вопросов организационного и   материально-технического обеспечения

	Август-октябрь 
2011 год
	Момуналиев Н.С., 

Уметалиев С.Б.

	2. 
	Освещение в средствах массовой информации о ходе работы Республиканской комиссии
	Постоянно
	Токтогулов К.М.

	3. 
	Контроль  хода выполнения постановления Правительства Кыргызской Республики от 12 июля 2011 года № 383  «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» в части передачи штатов системных администраторов в ЦИК.

	Август 2011 года
	Уметалиев С.Б.

	4. 
	Осуществление постоянного контроля за ходом  выполнения постановления Правительства Кыргызской Республики от  14 июля 2011 года № 390 «О мерах по реализации постановления Жогорку Кенеша  Кыргызской Республики «О назначении выборов Президента Кыргызской Республики» от 30 июня 2011 года № 916-V» 

	Август – октябрь 

2011 года
	Уметалиев С.Б.

	5. 
	С целью изучения организации работы по подготовке и проведению выборов Президента  Кыргызской Республики и оказания практической помощи местным государственным администрациям и органам местного самоуправления предусмотреть выезды ответработников отдела организационно-инспекторской работы и территориального управления в регионы


	В течение августа-октября

2011 года
	Момуналиев Н.С., 

Уметалиев С.Б.

	6. 
	Контроль   своевременного  выделения финансовых средств на подготовку и проведение выборов Президента  Кыргызской Республики и за их рациональным использованием.
	Август – октябрь 

2011 года
	Мамбетжанов М.Т., 
Кылжыев С.А.

	7. 
	Контроль  выделения местными органами власти  на каждом избирательном участке специальных мест для вывешивания агитационных материалов


	Август 

2011 года
	Уметалиев С.Б.,  местные государственные администрации и органы местного самоуправления

	8. 
	Осуществление контроля  своевременного выделения районными государственными администрациями и органами местного самоуправления помещений для  территориальных и участковых комиссий по выборам Президента  Кыргызской Республики, их оборудованием  необходимой мебелью, оргтехникой, транспортом 
	Август 

2011 года
	Исаков Э.А.,

Абытов А.А..,
Исаков С.Д.,

Уметалиев С.Б., Стамбеков А.М. 


	9. 
	Обеспечить контроль за  передачей обновленного списка избирателей в участковые избирательные комиссии   районными государственными администрациями и органами местного самоуправления 

	Август 

2011 года
	Уметалиев С.Б.

	10. 
	Министерству иностранных дел КР и Министерству труда, занятости и  миграции КР провести необходимую работу по учету избирателей проживающих за пределами республики  и своевременной передачи сведений в ЦИК 
	Постоянно 
	Казакбаев Р.А., Абытов А.А., 

Исаков С.Д., 
Муратов А.А.



	11. 
	Министерству иностранных дел проконтролировать работу дипломатических представительств и консульств по проведению информационно-разъяснительной работы среди избирателей, проживающих за пределами КР, об условиях реализации ими избирательного права

	Постоянно
	Казакбаев Р.А.,

Исаков С.Д.

	12. 
	Взять на контроль работу по передаче сведений об избирателях, временно пребывающих в домах отдыха, санаториях, стационарных, лечебно-профилактических учреждениях, в труднодоступных населенных пунктах, на участках отгонного животноводства, в следственных изоляторах и изоляторах временного содержания, в воинских частях,   и их своевременному предоставлению участковым комиссиям соответствующими руководителями
	До 18 октября 

2011 года
	Кудайбердиев А.А., Рысалиев З.К., Душебаев К.А.,

Бекенов М.Э., Муратов А.А., Уметалиев С.Б.



	13.  
	Представление списка избирателей для всеобщего ознакомление на избирательных участках, образованных при представительствах КР в иностранных государствах
	До 20 сентября
 2011 года 
	Казакбаев Р.А., Абытов А.А., 
Исаков С.Д., 

Муратов А.А.



	14. 
	Оказание содействия ЦИК по проведению семинаров–тренингов с составами территориальных и участковых комиссий по выборам Президента Кыргызской Республики
	По отдельному графику
	Уметалиев С.Б.

	15. 
	Обеспечение рассмотрения заявлений кандидатов о выделении помещений для проведения встреч с избирателями в селах, городах и районах республики
	С 25 сентября 2011 года
	Уметалиев С.Б.

	16. 
	Обеспечить надлежащую охрану помещений,  выделенных для размещения комиссий по выборам Президента Кыргызской Республики,  и бюллетеней для голосования
	С 20 сентября по 30 октября 2011 года
	Рысалиев З.К,

Бекенов М.Э.



	17. 
	Министерству транспорта и коммуникаций КР обеспечить контроль   первоочередной доставки избирательным комиссиям грузов, связанных с проведением выборов Президента Кыргызской Республики
	Постоянно
	Исаков Э.А.


	18. 
	ОАО «Кыргызтелеком» обеспечить бесперебойную и качественную телефонную связь избирательным комиссиям
	Постоянно 
	Баратбаев А.С.


	19. 
	Обеспечить контроль за  бесперебойной подачей  электроэнергии для работы избирательных комиссий на избирательных участках
	Постоянно
	Шадиев А.А.

	20. 
	В день голосования обеспечить надлежащий общественный порядок на участках для голосования и прилегающих к ним территориях 
	30 октября 

2011 года
	Рысалиев З.К,

Бекенов М.Э.



	21. 
	Повсеместно принять меры по обеспечению пожарной безопасности на участках для голосования
	Сентябрь-октябрь
2011 года
	Борбиев Б.И.



	22. 
	Проконтролировать работу мэрий городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад по оказанию содействия избирательным комиссиям по  учету граждан, проживающих в жилмассивах,  совместно с Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской Репсублики, МВД КР и другими заинтересованными органами приложить максимум усилий в решении вопросов выдачи необходимых документов.  
	Август - октябрь

2011 года
	Уметалиев С.Б.



	23. 
	Организовать в местных государственных администрациях и органах местного самоуправления «горячую линию» для приема сообщений от граждан о возможных фактах нарушения норм законодательства по выборам для  принятия мер по оперативной передаче информаций для рассмотрения в соответствующие органы (ЦИК, Генеральная прокуратура, МВД, суды)
	постоянно 
	Уметалиев С.Б.

Бекенов М.Э.



	24. 
	Принять необходимые меры по обеспечению усиленной охраны бюллетеней при их доставке и хранении на  избирательных участках
	Октябрь

2011 года 


	Рысалиев З.К.,

Бекенов М.Э.

	25. 
	Организация и проведение селекторного совещания  с участием руководителей министерств, ведомств, губернаторов областей, акимов районов и мэров городов
	По мере необходимости
	Момуналиев Н.С., Уметалиев С.Б.



