Утвержден постановлением Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики № 102 от 25 сентября 2012 года # КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН основных организационно - практических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей Кыргызской Республики День выборов – воскресенье 25 ноября 2012 года. №; Содержание мероприятий; Сроки исполнения; Ответственные за исполнение. Образование избирательных округов и избирательных участков. 1.; Утверждение схем и границ избирательных округов; До 6 октября 2012 года; Центральная избирательная комиссия по предложению территориальных избирательных комиссий, с участием представителей органов местного самоуправления (Закон КР «О выборах депутатов местных кенешей»-(далее Закон) ч. 1,3,4,5 ст.10). 2.; Опубликование в СМИ схем и границ избирательных округов; Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 11 октября 2012 года); Центральная избирательная комиссия (Закон ч.6 ст.10). 3.; Утверждение схем и границ избирательных участков; До 11 октября 2012 года; Центральная избирательная комиссия по предложению территориальных избирательных комиссий (Закон ч.2, 3 ст.11). 4.; Опубликование в СМИ схем и границ избирательных участков; Не позднее 5 календарных дней со дня их утверждения (до 16 октября 2012 года); Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст.11). 5.; Проведение обучающих тренингов для членов территориальных и участковых избирательных комиссий и их резервов; По отдельному плану и графику; Центральная избирательная комиссия, Центр избирательных технологий, территориальные избирательные комиссии (Закон об избирательных комиссиях п.29 ч.1 ст.7). 6.; Проведение обучающих тренингов для представителей политических партий, участвующих в выборном процессе; По отдельному плану и графику; Центральная избирательная комиссия, Центр избирательных технологий, территориальные избирательные комиссии (Закон об избирательных комиссиях п.29 ч.1 ст.7). Работа со списками избирателей. 7.; Уточнение сведений о зарегистрированных избирателях; Со дня назначения выборов; Соответствующие территориальные избирательные комиссии, органы местного самоуправления (Закон ст.12). 8.; Исключение из списка избирателей лиц, не являющихся членами соответствующего местного сообщества; При формировании списка избирателей; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч. 7, 8 ст.3, ч.3, 7 ст.12). 9.; Распечатка (в 2-х экземплярах) и передача по одному экземпляру списков избирателей избирательным участкам (списки подписываются председателями и скрепляются печатями территориальных избирательных комиссий); Не позднее 40 календарных дней до дня голосования (до 16 октября 2012 года); Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.4 ст.12). 10.; Вывешивание списка избирателей для ознакомления избирателями; Не позднее 40 календарных дней до дня голосования (до 16 октября 2012 года); Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.13). 11.; Направление избирателю, состоящему в списке избирателей извещения о наличии его в списке избирателей; Не позднее 30 календарных дней до дня голосования (до 26 октября 2012 года); Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.13). 12.; Формирование окончательного списка избирателей и передача пронумерованного, прошнурованного и заверенного подписью и печатью председателя территориальной избирательной комиссии списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию; Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 22 ноября 2012 года); Территориальная избирательная комиссия (Закон ч.5 ст.13). Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты городских кенешей. 13.; Выдвижение кандидатов в депутаты городских кенешей; Со дня назначения выборов и заканчивается за 40 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 15 октября 2012 года); Политические партии (Закон ч.1, п.1 ч.2 ст.49). 14.; Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации списка кандидатов; Не позднее 40 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 15 октября 2012 года); Уполномоченные представители политических партий (Закон ч.1 ст.53). 15.; Проверка на соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям Закона «О выборах депутатов местных кенешей»; В течение 10 календарных дней со дня принятия документов; Соответствующая территориальная избирательная комиссия (Закон ч.4 ст.53). 16.; Регистрация списка кандидатов; Регистрация списка кандидатов в депутаты заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 25 октября 2012 года); Соответствующая территориальная избирательная комиссия (Закон ч.6 ст.53). 17.; Опубликование в печати сообщения о регистрации списка кандидатов с указанием наименований политических партий, а также фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства кандидатов, включенных в список кандидатов от политических партий; В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации; Соответствующая территориальная избирательная комиссия (Закон ч.11 ст.53). 18.; Выдача кандидатам соответствующих удостоверений кандидата с указанием даты его регистрации; В течение 2 календарных дней со дня регистрации списка кандидатов; Соответствующая территориальная избирательная комиссия (Закон ч.12 ст.53). 19.; Отказ от участия в выборах, отзыв списка кандидатов и исключение из списка кандидатов; Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (до 24.00 часов 21 ноября 2012 года); Кандидат, политическая партия (Закон ч.1,2 ст.54). 20.; Регистрация уполномоченных представителей политической партии и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации; В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст. 21). 21.; Регистрация представителя в избирательных комиссиях и доверенных лиц политических партий и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации; После регистрации кандидатов на основании представления политической партии и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2 ст. 18). Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей. 22.; Выдвижение кандидатов в депутаты айылных кенешей; Со дня назначения выборов и заканчивается за 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 25 октября 2012 года); Политические партии, группы избирателей, являющихся членами соответствующего местного сообщества, и граждане путем самовыдвижения (Закон ч.1, п.2 ч.2 ст.49). 23.; Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию необходимых избирательных документов для регистрации кандидата в депутаты айылных кенешей; Не позднее, 30 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 25 октября 2012 года); Уполномоченные представители кандидатов (Закон ч.1 ст.60). 24.; Проверка на соответствие порядка выдвижения кандидатов требованиям Закона «О выборах депутатов местных кенешей»; В течение 10 календарных дней со дня принятия документов; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст.60). 25.; Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей; За 20 календарных дней до дня голосования (до 24.00 часов 4 ноября 2012 года); Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.7 ст.60). 26.; Выдача соответствующих удостоверений зарегистрированным кандидатам в депутаты айылных кенешей; После регистрации кандидатов в течение 2-х дней; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.9 ст.60). 27.; Опубликование в печати данных о зарегистрированных кандидатах в депутаты айылных кенешей с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, занимаемой должности (рода занятий), места жительства; В течение 5 календарных дней со дня окончания срока регистрации; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.8 ст.60). 28.; Отказ от участия в выборах, отзыв списка кандидатов и исключение из списка кандидатов в депутаты айылных кенешей; Не позднее, чем за 3 дня до дня голосования (до 24.00 часов 21 ноября 2012 года); Кандидат, политическая партия, группа избирателей (Закон ч.1,2 ст.54). 29.; Регистрация уполномоченных представителей кандидата, политической партии, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации; В течение 2 календарных дней со дня поступления необходимых документов; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст. 21). 30.; Регистрация представителя в избирательных комиссиях и доверенных лиц кандидатов, политических партий, группы избирателей и выдача им удостоверений, либо мотивированный отказ в регистрации; После регистрации кандидатов на основании письменного заявления кандидата, представления политической партии или группы избирателей и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.2 ст. 18). Предвыборная агитация. 31.; Информационное обеспечение, информирование избирателей, предвыборная агитация; Органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные комиссии, средства массовой информации, юридические и физические лица в соответствии с действующим законодательством (Закон ч.1,2 ст.22). 32.; Проведение предвыборной агитации; Предвыборная агитация начинается со дня окончания срока регистрации всех кандидатов, списков кандидатов и прекращается за 24 часа до начала голосования; Граждане Кыргызской Республики, кандидаты, политические партии, группы избирателей (Закон ч.1 ст.23). 33.; Организация собраний и встреч с гражданами, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий, обеспечение безопасности при проведении массовых мероприятий; После окончания регистрации всех кандидатов; Территориальные избирательные комиссии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления (Закон ч.1 ст. 26). 34.; Выделение и оформление специальных мест для вывешивания печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка; В течение 10 календарных дней со дня назначения выборов; Органы местного самоуправления (Закон ч.3 ст. 27). Финансирование выборов. 35.; Рассмотрение и утверждение сметы расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных кенешей; После назначения выборов; Центральная избирательная комиссия. 36.; Создание избирательного фонда политической партией, выдвинувшей список кандидатов в депутаты городского кенеша. Счет: № 1290522382820060 (4402012100000945) Бишкекский филиал ОАО «РСК Банк» БИК 129052 Получатель: Первомайское РОК / Центризбирком Кыргызской Республики ИНН 01704199610123; В течение 5 календарных дней после регистрации избирательной комиссией уполномоченного представителя политической партии, группы избирателей по финансовым вопросам; Политическая партия, группа избирателей (Закон ч.1 ст.15, ст.55). 37.; Предоставление возможности создания кандидатами в депутаты айылного кенеша избирательного фонда; С момента выдвижения кандидатов и до представления документов для регистрации; Кандидаты и их уполномоченные представители (Закон ч.1 ст.15, ст.61). 38.; Контроль за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов, политических партий; Со дня формирования избирательного фонда; Соответствующие избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.16). 39.; Контроль за целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского бюджета избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов; Контрольно-ревизионная группа при Центральной избирательной комиссии в количестве не более 7 человек (Закон ч.2 ст.16). 40.; Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию отчетов о размерах и источниках создания избирательного фонда, а также о расходовании средств; Не позднее 10 календарных дней после выборов (до 6 декабря 2012 года); Кандидаты, политические партии (Закон ч. 19 ст. 15). Порядок изготовления и выдача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней. 41.; Утверждение текста избирательного бюллетеня; Не позднее 20 календарных дней до дня голосования (до 5 ноября 2012 года); Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.3 ст.30). 42.; Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ или иным способом; Не позднее 10 календарных дней до дня голосования (в течении всего периода) (до 15 ноября 2012 года); Участковые избирательные комиссии (Закон ч.1 ст.31). 43.; Изготовление избирательных бюллетеней по выборам депутатов местных кенешей; Не позднее 10 календарных дней до дня голосования. (до 15 ноября 2012 года); Центральная избирательная комиссия (Закон ч.8 ст.30). 44.; Передача избирательных бюллетеней в соответствующие территориальные избирательные комиссии; За 10 календарных дней до дня голосования (до 15 ноября 2012 года); Центральная избирательная комиссия (Закон ч.13 ст.30). 45.; Обеспечение участковых избирательных комиссий избирательными бюллетенями; За 2-1 календарный день до дня голосования; Соответствующие территориальные избирательные комиссии (Закон ч.13 ст.30). Голосование и определение результатов. 46.; Проведение досрочного голосования; За 9–1 календарный день до дня голосования (с 16 до 24 ноября 2012 года); Соответствующая территориальная избирательная комиссия (Закон ч.1 ст.32). 47.; - Прием письменных заявлений и устных обращений избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования - Проведение жеребьевки по определению членов комиссии, которые будут организовывать голосование вне помещения для голосования - Проведение голосования вне помещения для голосования; Не позднее 3 календарных дней до дня голосования (до 22 ноября 2012 года) За 2 календарных дня до дня голосования (23 ноября 2012 года) За 1 календарный день до дня голосования (24 ноября 2012 года); Участковые избирательные комиссии (Закон ч.2 ст.33) (Закон ч. 4 ст.33) (Закон ч.2 ст.33). 48.; Проведение голосования в день выборов; 25 ноября 2012 года с 8.00 до 19.00 часов; Участковые избирательные комиссии (Закон ст.31). 49.; Подсчет голосов избирателей на избирательных участках и составление протоколов об итогах голосования. Рассмотрение и принятие решений по поступившим жалобам (заявлениям); Начинается сразу после окончания голосования (проводится без перерыва до установления итогов); Участковые избирательные комиссии (Закон ст. 36). 50.; Передача протоколов участковых избирательных комиссий по факсу в Центральную избирательную комиссию. Выдача заверенной печатью копии (ксерокопии) протокола об итогах голосования лицам, присутствовавшим при подсчете голосов; Незамедлительно после подписания протокола; Участковые избирательные комиссии (Закон ч. 20 ст. 36). 51.; Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с соответствующей избирательной документацией в территориальную избирательную комиссию; Незамедлительно после подписания протокола; Участковые избирательные комиссии (Закон ч. 1 ст.37). 52.; Определение результатов выборов на территории округа и направление первого экземпляра протокола территориальной избирательной комиссии вместе с первым экземпляром сводной таблицы в Центральную избирательную комиссию; Незамедлительно после получения протоколов участковых избирательных комиссий и не позднее 20 календарных дней со дня голосования (не позднее 15 декабря 2012 года); Территориальные избирательные комиссии (Закон ч. 1,4 ст.37,38). 53; Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию копии заявления о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша; После подписания протокола о результатах выборов в 3-дневный срок; Кандидат, избранный в депутаты местного кенеша (Закон ч. 1 ст.51). 54; Официальное опубликование результатов выборов в средствах массовой информации; В течение 10 календарных дней со дня определения результатов выборов; Центральная избирательная комиссия (Закон ч. 4 ст.40). 55.; Регистрация избранных депутатов местных кенешей и выдача им удостоверений; После определения результатов выборов и получения от кандидатов, избранных депутатами, заявлений о сложении полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша, в 3-дневный срок; Соответствующая территориальная избирательная комиссия (Закон ч. 2 ст.51).